## Hoja1
Cronograma
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Asignado a | Status | Comentarios
Proyecto Gestión de productos agrícolas para "Los Huertos del JuanCa" |  | 2026-04-20
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Presentacion del proyecto disponible | 4 dias | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Confirmacion del Proyecto | 1 dias | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
PRIMERA REUNION |  | 2026-04-20
Elaboracion del problema del proyecto | 1 dias | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 1 dia | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Primera Revision | 1 dia |  |  | 100% | Jenny A Ruiz R
Revision de Preguntas de Entrevista | 1 dia |  |  |  | Jenny A Ruiz R
Segunda Reunion
Revision y Correcion de Perfil | 1 dia | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Revision y Correcion de Entrevista | 1 dia | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Entrevista | 1 hora | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Elaboracion de la Matriz de Trabajo | 1 dia | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Complerado
Elaboracion de Historia de Usuario | 1 dia | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Complerado
Segunda Revision | 1 dia |  |  |  | Jenny A Ruiz R | Completado
Revision Perfil de Proyecto | 3 dias | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | Revisar redacción de PP, Crono, MTZHU UR
Tercera Reunion | 1 dia
Revision y Correcion de Perfil | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Revision y Correcion de RF | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Revision y Correcion Historias de Usuario | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Elaboracion de Presentacion Perfil | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Defensa Perfil de Proyecto | 1 dia | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Cuarta Reunion
Planificacion de Trabajo | 1 dia | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Entrevista Cambios de RF | 1 dia | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Sprint 0
Modelado UML — Diagrama de casos de uso | 2 dias | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 100% | Catota Johan | Completado
Modelado UML — Diagrama de clases y entidad-relación | 2 dias | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 100% | Catota Johan | Completado
Traspaso de MHU hacia Matriz Backlog | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Planificacion del Jira | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Sprint 1
Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
[REQ-001] Navegación por el sistema | 8 dias | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 100% | Cuichan Esteban | Completado
[REQ-002] Registro de Productos | 8 dias | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 100% | Catota Johan | Completado
[REQ-003] Gestión de Productos | 8 dias | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 100% | Catota Johan | Completado
[REQ-004] Registro de Clientes | 8 dias | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 100% | Eatan Ayala | Completado | Asignado a Eatan Ayala, debido a que Katerine Caizaluisa no cumplio con lo solicitado en el requisito.
[REQ-005] Actualización de Información de clientes | 8 dias | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 100% | Eatan Ayala | Completado
Cuarta Revision | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | Jenny A Ruiz R | Completado | Entrevista de Entregable Sprint 1
Quinta Reunion
Reunion con el cliente para la presentacion del Sprint 1 | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Correcciones del Sprint 1 | 3 dias | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Sprint 2
Maquetado del Sprint 2 | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
[REQ-006] Alerta de Cumpleaños Cliente | 7 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 100% | Cuichan Esteban | Completado
[REQ-007] Registro Cliente Potenciales | 7 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 100% | Eatan Ayala | Completado
[REQ-008] Gestión de Clientes Potenciales | 7 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 100% | Catota Johan | Completado
[REQ-009] Gestión de clientes inactivos | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 100% | Caizaluisa Katerine | Completado
ETAPA DE PRUEBAS SPRINT 1
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-001] | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 100% | Cuichan Esteban | Completado
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-002] | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 100% | Catota Johan | Completado
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-003] | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 100% | Catota Johan | Completado
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-004] | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 100% | Caizaluisa Katerine | Completado
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-005] | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 100% | Eatan Ayala | Completado
Quinta Revision | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | Jenny A Ruiz R | Completado | Revisar todos los RF con Caja Blanca y Caja Negra
ETAPA DE PRUEBAS SPRINT 2
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-006] | 7 dias | 2026-06-23 | 2026-07-01 | 100% | Cuichan Esteban | Completado
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-007] | 7 dias | 2026-06-23 | 2026-07-01 | 100% | Eatan Ayala | Completado
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-008] | 7 dias | 2026-06-23 | 2026-07-01 | 100% | Catota Johan | Completado
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-009] | 7 dias | 2026-06-23 | 2026-07-01 | 100% | Caizaluisa Katerine | Completado
Sexta Revision | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | Jenny A Ruiz R | Completado | Evaluacion Tester CB y CN Sprint 1
Sexta Reunion
Reunion con el cliente para la presentacion del Sprint 2 | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Correcciones del Sprint 2 | 3 dias |  |  | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Sprint 3
[REQ-010] Catalogo de Productos | 7 dias | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 100% | Catota Johan | Completado
[REQ-011] Registro de Ventas | 7 dias | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 100% | Eatan Ayala | Completado
[REQ-012] Emisión Nota Venta | 7 dias | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 100% | Cuichan Esteban | Completado | Asignado a Esteban Cuichan, debido a que Katerine Caizaluisa no entrego en el tiempo requerido.
[REQ-013] Exportar Reportes Excel | 7 dias | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 100% | Cuichan Esteban | Completado
ETAPA DE PRUEBAS SPRINT 2
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-010] | 5 dias | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 100% | Catota Johan | Completado
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-011] | 5 dias | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 100% | Eatan Ayala | Completado
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-013] | 5 dias | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 100% | Katerine Caizaluisa | Completado
Pruebas Caja Blanca y Caja Negra [REQ-014] | 5 dias | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 100% | Cuichan Esteban | Completado
Septima Revision | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  | Jenny A Ruiz R | Pendiente | Evaluacion Tester CB y CN Sprint 2 y 3
Septima Reunion
Reunion con el cliente para la presentacion del Sprint 3 | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Aprobación Final del cliente del Proyecto | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Defensa Final del Proyecto | 1 dia | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | Jenny A Ruiz R | Pendiente