## Hoja1
Cronograma
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Asignado a | Status | Comentarios
Proyecto Gestión de productos agrícolas para "Los Huertos del JuanCa" |  | 2026-04-20
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Presentacion del proyecto disponible | 4 dias | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Confirmacion del Proyecto | 1 dias | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
PRIMERA REUNION |  | 2026-04-20
Elaboracion del problema del proyecto | 1 dias | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 1 dia | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Primera Revision | 1 dia |  |  | 100% | Jenny A Ruiz R
Revision de Preguntas de Entrevista | 1 dia |  |  |  | Jenny A Ruiz R
Segunda Reunion
Revision y Correcion de Perfil | 1 dia | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Revision y Correcion de Entrevista | 1 dia | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Entrevista | 1 hora | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Elaboracion de la Matriz de Trabajo | 1 dia | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Complerado
Elaboracion de Historia de Usuario | 1 dia | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Complerado
Segunda Revision | 1 dia |  |  |  | Jenny A Ruiz R | Completado
Revision Perfil de Proyecto | 3 dias | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | Revisar redacción de PP, Crono, MTZHU UR
Tercera Reunion | 1 dia
Revision y Correcion de Perfil | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Revision y Correcion de RF | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Revision y Correcion Historias de Usuario | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Elaboracion de Presentacion Perfil | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Defensa Perfil de Proyecto | 1 dia | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Cuarta Reunion
Planificacion de Trabajo | 1 dia | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Entrevista Cambios de RF | 1 dia | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Sprint 0
Modelado UML — Diagrama de casos de uso | 2 dias | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  | Catota Johan | Completado
Modelado UML — Diagrama de clases y entidad-relación | 2 dias | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  | Catota Johan | Completado
Traspaso de MHU hacia Matriz Backlog | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Planificacion del Jira | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Sprint 1
Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
[REQ-001] Navegación por el sistema | 8 dias | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | Cuichan Esteban | Completado
[REQ-001-1] Maquetado del Menú | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | Cuichan Esteban | Completado
[REQ-001-2] Diseño de estilos visuales | 3 dias | 2026-05-30 | 2026-06-01 |  | Cuichan Esteban | Completado
[REQ-001-3] Programación de Eventos de Enrutamiento. | 4 dias | 2026-06-01 | 2026-06-04 |  | Cuichan Esteban | Completado
[REQ-001-4] Control de vistas en memoria | 3 dias | 2026-05-30 | 2026-06-04 |  | Cuichan Esteban | Completado
[REQ-001-5] Pruebas de Navegación | 1 dia | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | Cuichan Esteban | Completado
[REQ-002] Registro de Productos | 8 dias | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | Catota Johan | Completado
[REQ-002-1] Diseñar clase Producto | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | Catota Johan | Completado
[REQ-002-2] Implementar registros de productos | 4 dias | 2026-06-01 | 2026-06-04 |  | Catota Johan | Completado |  | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado | Maquetado del Sprint 1 | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
[REQ-002-3] Programacion de Guardado | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-04 |  | Catota Johan | Completado
[REQ-002-4] Guardado de Catalogo Productos | 3 dias | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | Catota Johan | Completado
[REQ-003] Gestión de Productos | 8 dias | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | Catota Johan | Completado
[REQ-003-1] Implementar consulta de Producttos | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | Catota Johan | Completado
[REQ-003-2] Implementar CRUD Producto | 4 dias | 2026-06-01 | 2026-06-04 |  | Catota Johan | Completado
[REQ-003-3] Conexión a la Vista Principal | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-04 |  | Catota Johan | Completado
[REQ-003-4] Actualizacion de Tabla Productos | 3 dias | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | Catota Johan | Completado
[REQ-004] Registro de Clientes | 8 dias | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | Eatan Ayala | Completado
[REQ-004-1] Diseño de la interfaz para el registro y edición de datos del cliente. | 3 dias | 2026-05-30 | 2026-06-01 |  | Eatan Ayala | Completado
[REQ-004-2] Aplicacion de la lógica de creación, modificación y eliminación de registros | 3 dias | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | Eatan Ayala | Completado
[REQ-004-3] Integración del módulo de registros de clientes con otros módulos del sistema. | 1 dia | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | Eatan Ayala | Completado
[REQ-004-4] Verificación y pruebas funcionales del proceso de registro de clientes. | 3 dias | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | Eatan Ayala | Completado
[REQ-005] Actualización de Información de clientes | 8 dias | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | Eatan Ayala | Completado
[REQ-005-1] Conexión de la GUI con los metodos para la modificacion | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 |  | Eatan Ayala | Completado
[REQ-005-2] Visualizacion y Relleno de Datos al ingresar ID en la GUI | 2 dias | 2026-06-02 | 2026-06-03 |  | Eatan Ayala | Completado
[REQ-005-3] Bloquear Campo ID, y permitir modificacion de los otros datos | 1 dia | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | Eatan Ayala | Completado
[REQ-005-4] Modificacion de la informacion en la base de datos | 3 dias | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | Eatan Ayala | Completado
Segunda Revision | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | Jenny A Ruiz R | Completado | Entrevista de Entregable Sprint 1
Quinta Reunion
Reunion con el cliente para la presentacion del Sprint 1 | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Correcciones del Sprint 1 | 3 dias | 2026-06-06 | 2026-06-08 |  | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Sprint 2
Maquetado del Sprint 2 | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-10 |  | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
[REQ-006] Alerta de Cumpleaños Cliente | 7 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 |  | Cuichan Esteban | En curso
[REQ-006-1] Agregar el atributo de Fecha de cumpleaños al Cliente | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-13 |  | Cuichan Esteban | En curso
[REQ-006-2] Agregar al formulario del cliente el campo de elección de fecha | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-13 |  | Cuichan Esteban | En curso
[REQ-006-3] Configurar que el ingreso no sea obligatorio | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-13 |  | Cuichan Esteban | En curso
[REQ-007] Registro Cliente Potenciales | 7 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 |  | Eatan Ayala | En curso
[REQ-007-1] Conexión de la GUI con los metodos para el ingreso de datos | 3 dias | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  | Eatan Ayala | En curso
[REQ-007-2] Ingreso de datos para un posible cliente dependiendo el campo | 3 dias | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  | Eatan Ayala | En curso
[REQ-007-3] Asignacion del estado de "Posible Cliente" | 2 dias | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  | Eatan Ayala | En curso
[REQ-007-4] Insertar en la base de datos el cliente registrado | 2 dias | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  | Eatan Ayala | En curso
[REQ-008] Gestión de Clientes Potenciales | 7 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 |  | Catota Johan | En curso
[REQ-008-1] Maquetación del modulo de clientes potenciales | 2 dias | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  | Catota Johan | En curso
[REQ-008-2] Implementación de consulta de clientes potenciales | 2 dias | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  | Catota Johan | En curso
[REQ-008-3] Actualización de datos de Clientes Potenciales | 2 dias | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  | Catota Johan | En curso
[REQ-008-4] Gestión de eliminación de clientes potenciales | 2 dias | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  | Catota Johan | En curso
[REQ-008-5] Pruebas del módulo de clientes potenciales | 2 dias | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | Catota Johan | En curso
[REQ-009] Gestión de clientes inactivos | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  | Caizaluisa Katerine | Por hacer