## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ010 | Catalogo de Productos | Administrador del sistema | Visualizar los productos registrados con su imagen, nombre, tamaño y precio | Seleccionar y agregar productos de forma rápida al momento de realizar una venta |  | Alta | Terminado
REQ011 | Registros de Ventas | Administrador del sistema | Registrar las ventas realizadas en el sistema. | Conocer la ganancia del dia y obtener los productos vendidos | - | Alta | Terminado
REQ012 | Emisión Nota Venta | Administrador del sistema | Generar una nota de venta digital con el detalle de la compra para su impresión o entrega al cliente. | Entregar un comprobante de la compra al cliente | - | Alta | Terminado
REQ013 | Exportar Reportes Excel | Administrador del sistema | Exportar los datos consolidados de ventas y clientes a un archivo Excel estructurado. | Entender qué productos se venden más y el desempeño del negocio | - | Alta | Terminado

## Sprints
SPRINT 3 | Modulo de Ventas y Almacenamiento Excel
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ010 | Catalogo de Productos | Administrador del Sistema | Visualizar los productos registrados con su imagen, nombre, tamaño y precio | Seleccionar y agregar productos de forma rápida al momento de realizar una venta | #intentos | Alta | No iniciada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| REQ010-1 | Diseñar interfaz del catálogo |  |  |  | Johan Catota |  | 0
| REQ010-2 | Integrar repositorio de productos de forma dinamica |  |  |  | Johan Catota |  | 0
| REQ010-3 | Gestionar Uso de imágenes de productos |  |  |  | Johan Catota |  | 0
| REQ010-4 | Implementar selección de producto |  |  |  | Johan Catota |  | 0
| REQ010-5 | Optimizar carga y refresco de Catalogo |  |  |  | Johan Catota |  | 0
| REQ011 | Registro de Ventas | Administrador del Sistema | Registrar las ventas realizadas en el sistema. | Conocer la ganancia del dia y obtener los productos vendidos | #intentos | Alta | No iniciada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| REQ011-1 | Diseñar interfaz Ventas |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
| REQ011-2 | Permitir busqueda por Nombre para seleccionar cliente "Activo" en una tabla |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ011-3 | Agregar producto a un carrito de compras al seleccionarlo |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ011-4 | Agregar cantidad de producto a comprar |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ011-5 | Guardar en base de datos la venta y los detalles de la misma |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ012 | Emisión Nota Venta | Administrador del Sistema | Generar una nota de venta digital con el detalle de la compra para su impresión o entrega al cliente. | Entregar un comprobante de la compra al cliente | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| REQ013-1 | Generar búsqueda dínamica por nombres para obtener la venta de cada cliente. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1
| REQ012-2 | Conectar la búsqueda con la tabla de ventas |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1
| REQ012-3 | Generar una vista previa de la nota de venta tipo PDF |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1.5
| REQ012-4 | Generar la exportación de nota de venta en PDF |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1
| REQ013 | Exportar Reportes Excel | Administrador del Sistema | Exportar los datos consolidados de ventas y clientes a un archivo Excel estructurado. | Entender qué productos se venden más y el desempeño del negocio | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| REQ013-1 | Crear filtramiento por fechas para la exportación |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1
| REQ013-2 | Vincular filtramiento por fechas con la tabla de ventas |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1
| REQ013-3 | Crear boton para exportar ventas a Excel |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 0.5
| REQ013-4 | Generar Excel con gráficos analiticos sobre las ventas en el rango de fecha ingresado |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 2

## burdochart-3
REQ010 - CATALOGO DE PRODUCTOS
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ010-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ010-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ010-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ010-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ010-5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Horas Estimadas | 11.5 | 3.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
Horas Estimadas Restantes | 11.5 | 9.8571 | 8.2143 | 6.5714 | 4.9286 | 3.2857 | 1.6429 | 2.2204e-15
REQ011 -REGISTRO DE VENTAS
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ011-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ011-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ011-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ011-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ011-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6
Horas Estimadas Restantes | 6 | 5.1429 | 4.2857 | 3.4286 | 2.5714 | 1.7143 | 0.85714 | 0
REQ012 -EMISION DE NOTA DE VENTA
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ012-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.25 | 0.5 | 1.1
REQ012-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 1
REQ012-3 | 1.5 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.75
REQ012-4 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
Horas Estimadas | 3.5 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 0.25 | 0.5
Horas Estimadas Restantes | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
REQ013 -EXPORTACION DE REPORTES EN EXCEL
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ013-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1
REQ013-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.5 | 0 | 0 | 1.05
REQ013-3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
REQ013-4 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Horas Estimadas | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Horas Estimadas Restantes | 2.5 | 2.1429 | 1.7857 | 1.4286 | 1.0714 | 0.71429 | 0.35714 | 0
REQ010 - CATALOGO DE PRODUCTOS
REQ011 -REGISTRO DE VENTAS
REQ012 -EMISION DE NOTA DE VENTA
REQ013 -EXPORTACION DE REPORTES EN EXCEL