## Hoja1
Cronograma
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Asignado a | Status | Comentarios
Proyecto Gestión de productos agrícolas para "Los Huertos del JuanCa" |  | 2026-04-20
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Presentacion del proyecto disponible | 1 dias | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Confirmacion del Proyecto | 1 dias | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
PRIMERA REUNION |  | 2026-04-20
Elaboracion del problema del proyecto | 1 dias | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 2 dias | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Primera Revision | 1 dia |  |  | 100% | Jenny A Ruiz R
Revision de Preguntas de Entrevista | 1dia |  |  |  | Jenny A Ruiz R
Segunda Reunion
Revision y Correcion de Perfil | 1 dia | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Revision y Correcion de Entrevista | 1 dia | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Entrevista | 1 hora | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Elaboracion de la Matriz de Trabajo | 1 dias | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Complerado
Elaboracion de Historia de Usuario | 1 dias | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Complerado
Segunda Revision | 1 dia |  |  |  | Jenny A Ruiz R | Completado
Revision Perfil de Proyecto | 1dia | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | Revisar redacción de PP, Crono, MTZHU UR
Tercera Reunion | 1 dia
Revision y Correcion de Perfil | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Revision y Correcion de RF | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Revision y Correcion Historias de Usuario | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Elaboracion de Presentacion Perfil | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Defensa Perfil de Proyecto | 1 dia | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Cuarta Reunion
Planificacion de Trabajo | 1 dia | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | No iniciado
Entrevista Cambios de RF | 1 dia | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | No iniciado
Sprint 0
Modelado UML — Diagrama de casos de uso | 2 dias | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Pendiente
Modelado UML — Diagrama de clases y entidad-relación | 2 dias | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Pendiente
Sprint 1
Desarrollo del módulo de registro de clientes (REQ001) | 4 dias | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | Catota Johan | Pendiente
Creacion Codigo | 4 dias | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | Catota Johan | Pendiente
Revision | 1 dias | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | Eatan Ayala | Pendiente