## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Navegacion por el sistema | Administrador del sistema | Un menú intuitivo que permita acceder rápidamente a cada módulo del sistema | Acceder de forma eficiente entre los modulos del sistema | - | Alta | En ejecucion
REQ002 | Registro de Productos | Administrador del sistema | Ingresar productos diferenciando claramente sus variantes de tamaño, empaque y precio | Tomar pedidos con mayor rapidez y mantener un control preciso del inventario | - | Alta | En ejecucion
REQ003 | Gestion de Productos | Administrador del sistema | Modificar los datos de los productos ingresados | Mantener la información actualizada para evitar fallos en disponibilidad de productos |  | Alta | En ejecucion
REQ004 | Registro de Clientes | Administrador del sistema | Ingresar la informacion necesaria de cada cliente (Cedula, Nombre,etc) | Identificar correctamente a los compradores y su zonas de entregas | - | Alta | En ejecucion
REQ005 | Actualización de información de clientes | Administrador del sistema | Modificar los datos de los clientes registrados | Mantener la información actualizada para evitar fallos en contacto o entrega | - | Alta | En ejecucion
REQ006 | Alerta de Fecha Cumpleaños Clientes | Administrador del sistema | Ver una alerta automática en el panel con los clientes que cumplen años en el día o la semana actual. | Gestionar felicitaciones oportunas y ofrecer promociones exclusivas para mejorar su fidelización. |  | Alta | No iniciado
REQ007 | Gestión de clientes inactivos | Administrador del sistema | Eliminar clientes que no esten activos o se encuentren duplicados | Mantener un listado de clientes activos sin perder el historial de ventas | - | Alta | No iniciado
REQ008 | Registro Clientes Potenciales | Administrador del sistema | Registrar personas interesadas en los productos | Llevar un seguimiento organizado de posibles compradores | - | Alta | No iniciado
REQ009 | Gestión de Clientes Potenciales | Administrador del sistema | Actualizar los datos de contacto y gestionar la baja de los clientes potenciales. | Mantener actualizada la información de los clientes potenciales y controlar mejor quién sigue interesado y quién ya no. | - | Alta | No iniciado
REQ010 | Registros de Ventas | Administrador del sistema | Registrar las ventas realizadas en el sistema. | Conocer la ganancia del dia y obtener los productos vendidos | - | Alta | No iniciado
REQ011 | Almacenamiento en Excel | Administrador del sistema | Dejar de usar archivos de texto y guardar los datos en Excel | Abrir y revisar los datos del sistema de forma facil desde Excel |  | Alta | No iniciado
REQ012 | Emisión Nota Venta | Administrador del sistema | Generar una nota de venta digital con el detalle de la compra para su impresión o entrega al cliente. | Entregar un comprobante de la compra al cliente | - | Alta | No iniciado
REQ013 | Exportar Reportes Excel | Administrador del sistema | Exportar los datos consolidados de ventas y clientes a un archivo Excel estructurado. | Entender qué productos se venden más y el desempeño del negocio | - | Alta | No iniciado

## Sprint
SPRINT 1 | Navegacion ,Registro y Gestion de Productos y Logica de Clientes
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Navegacion por el Sistema | Administrador del Sistema | Un menú intuitivo que permita acceder rápidamente a cada módulo del sistema | Ingresar a gestionar y usar las opciones del aplicativo | #intentos | Alta | En ejecucion
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Maquetación del Layout y Dashboard. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1
| REQ001-2 | Configuración de Estilos e Identidad Visual. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 3
| REQ001-3 | Programación de Eventos de Enrutamiento. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 4
| REQ001-4 | Gestión de Estados y Memoria Visual. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 3
| REQ001-5 | Pruebas de Integración de Navegación. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 0.5
| REQ002 | Registro de Productos | Administrador del Sistema | Ingresar productos diferenciando claramente sus variantes de tamaño, empaque y precio | Tomar pedidos con mayor rapidez y mantener un control preciso del inventario | #intentos | Alta | En ejecucion
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| REQ002-1 | Diseñar clase Producto |  |  |  | Johan Catota |  | 1.5
| REQ002-2 | Implementar registros de productos |  |  |  | Johan Catota |  | 4
| REQ002-3 | Programacion de Guardado |  |  |  | Johan Catota |  | 3
| REQ002-4 | Guardadi de Catalogo Productos |  |  |  | Johan Catota |  | 2.5
| REQ003 | Gestion de Productos | Administrador del Sistema | Modificar los datos de los productos ingresados | Mantener la información actualizada para evitar fallos en disponibilidad de productos | #intentos | Alta | En ejecucion
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Implementar consulta de Producttos |  |  |  | Johan Catota |  | 1.5
| REQ003-2 | Implementar CRUD Producto |  |  |  | Johan Catota |  | 4
| REQ003-3 | Conexión a la Vista Principal |  |  |  | Johan Catota |  | 3
| REQ003-4 | Actualizacion de Tabla Productos |  |  |  | Johan Catota |  | 2.5
| REQ003 | Registro de Cliente | Administrador del Sistema | Ingresar los informacion necesaria de cada cliente (Cedula, Nombre,etc) | Identificar correctamente a los compradores y su zona de entregas | #intentos | Alta | En ejecucion
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Diseño de la interfaz para el registro y edición de datos del cliente. |  |  |  | Eatan Ayala |  | 3.5
| REQ003-2 | Aplicacion de la lógica de creación, modificación y eliminación de registros |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
| REQ003-3 | Integración del módulo de registros de clientes con otros módulos del sistema. |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
| REQ003-4 | Verificación y pruebas funcionales del proceso de registro de clientes. |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1.5
| REQ004 | Actualizacion de informacion de Clientes | Administrador del Sistema | Modificar los datos de los clientes registrados | Mantener la información actualizada para evitar fallos en contacto o entrega | #intentos | Alta | En ejecucion
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Conexión de la GUI con los metodos para la modificacion |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ004-2 | Visualizacion y Relleno de Datos al ingresar ID en la GUI |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1.5
| REQ004-3 | Bloquear Campo ID, y permitir modificacion de los otros datos |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ004-4 | Modificacion de la informacion en la base de datos |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
SPRINT 2 | CRUD CLIENTES
| REQ006 | Alerta de Fecha Cumpleaños Clientes | Administrador del Sistema | Ver una alerta automática en el panel con los clientes que cumplen años en el día o la semana actual. | Gestionar felicitaciones oportunas y ofrecer promociones exclusivas para mejorar su fidelización. | #intentos | Alta | No iniciada
Tareas
| REQ006-1 |  |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1
| REQ006-2 |  |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 2
| REQ006-3 |  |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 3
| REQ007 | Gestión de clientes inactivos | Administrador del Sistema | Eliminar clientes que no esten activos o se encuentren duplicados | Mantener un listado de clientes activos sin perder el historial de ventas | #intentos | Alta | No iniciada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ007-1 |  |  |  |  | Katherine Caizaluisa |  | 1
| REQ007-2 |  |  |  |  | Katherine Caizaluisa |  | 2
| REQ007-3 |  |  |  |  | Katherine Caizaluisa |  | 1
| REQ007-4 |  |  |  |  | Katherine Caizaluisa |  | 2
| REQ008 | Registro Clientes Potenciales | Administrador del Sistema | Registrar personas interesadas en los productos | Llevar un seguimiento organizado de posibles compradores | #intentos | Alta | No iniciada
Tareas
| REQ008-1 |  |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
| REQ008-2 |  |  |  |  | Eatan Ayala |  | 3
| REQ008-3 |  |  |  |  | Eatan Ayala |  | 3
| REQ009 | Gestión de Clientes Potenciales | Administrador del Sistema | Actualizar los datos de contacto y gestionar la baja de los clientes potenciales. | Mantener actualizada la información de los clientes potenciales y controlar mejor quién sigue interesado y quién ya no. | #intentos | Alta | No iniciada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ009-1 |  |  |  |  | Johan Catota |  | 3
| REQ009-2 |  |  |  |  | Johan Catota |  | 4
| REQ009-3 |  |  |  |  | Johan Catota |  | 1.5
| REQ009-4 |  |  |  |  | Johan Catota |  | 2.5
SPRINT 3 | Generacion de Comprobantes
| REQ009 | Emisión Nota Venta | Administrador del Sistema | Generar una nota de venta digital con el detalle de la compra para su impresión o entrega al cliente. | Entregar un comprobante de la compra al cliente | #intentos | Alta | No iniciada
Tareas
| REQ009-1 | Diseñar y estructurar la plantilla de impresión para la nota de venta |  |  |  | Katerine Caizaluisa |  | 3
| REQ009-2 | Integrar dinámicamente los datos de la venta finalizada con info de las ventas |  |  |  | Katerine Caizaluisa |  | 4
| REQ009-3 | Desarrollar la lógica del backend y del botón para generar y exportar en pdf |  |  |  | Katerine Caizaluisa |  | 4
| REQ010 | Exportar Reportes Excel | Administrador del Sistema | Exportar los datos consolidados de ventas y clientes a un archivo Excel estructurado. | Evaluar la rentabilidad del negocio y el ranking de productos más vendidos mediante reportes ágiles. | #intentos | Alta | No iniciada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| REQ0010-1 | Diseñar formulario de reportes |  |  |  | Johan Catota |  | 2.5
| REQ0010-2 | Programar filtros y consultas |  |  |  | Johan Catota |  | 3
| REQ0010-3 | Diseñar estructura de exportacion Excel |  |  |  | Johan Catota |  | 3
| REQ0010-4 | Generar graficos dinamicos automaticos |  |  |  | Johan Catota |  | 3.5

## burdonchart
SPRINT 1 - Navegacion, Registro de Productos y Logica Clientes
REQ001 - NAVEGACIÓN POR EL SISTEMA
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ001-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ001-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ001-5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Horas Estimadas | 11.5 | 3.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
Horas Estimadas Restantes | 11.5 | 9.8571 | 8.2143 | 6.5714 | 4.9286 | 3.2857 | 1.6429 | 2.2204e-15
REQ002 - REGISTRO DE PRODUCTOS
| Estimado | Dia 7 (31/05/2026) | Dia 6 (30/05/2026) | Dia 5 (29/05/2026) | Dia 4 (28/05/2026) | Dia 3 (27/05/2026) | Dia 2 (26/05/2026) | Dia 1 (25/05/2026) | Total de Horas
REQ002-1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
REQ002-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ002-3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-4 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Horas Estimadas | 11 | 4.5 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas Restantes | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0
REQ003 - REGISTRO DE CLIENTES
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ003-1 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5
REQ003-2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-4 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5
Horas Estimadas | 9 | 1.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1
Horas Estimadas Restantes | 9 | 7.7143 | 6.4286 | 5.1429 | 3.8571 | 2.5714 | 1.2857 | 0
REQ004 - ACTUALIZACION DE CLIENTES
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1
REQ004-2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5
REQ004-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
Horas Estimadas Restantes | 5.5 | 4.7143 | 3.9286 | 3.1429 | 2.3571 | 1.5714 | 0.78571 | 0
REQ001 - NAVEGACIÓN POR EL SISTEMA
REQ002 - REGISTRO DE PRODUCTOS
REQ004 - ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES
REQ003 - REGISTRO DE CLIENTES