## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU Huertos de JuanCa
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Desorientación al navegar entre módulos. | Diseñar un menú principal intuitivo para redireccionar al usuario a las distintas secciones del sistema. | Facilitar la gestión de ventas, clientes, compras y reportes. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Diseñar Dashboard principal con botones de navegación 2. Programar rutas de redirección a cada formulario 3. Agregar validaciones de visualización y pantalla de carga 4. Habilitar acceso a módulos completos | Esteban Cuichan | 11 |  | Alta | Terminado | Dado que el Admin inicia el sistema, Cuando da clic en un botón del menú, Entonces se despliega el formulario correspondiente y se visualiza la sección correcta | Interfaz base para conectar todos los módulos subsecuentes. | Menú Principal de Navegación
REQ002 | dificultad para controlar productos | El programa deberá registrar productos y mostrar el catálogo desglosado por tamaño, empaque y precio de venta. | Mantener precios, stock y disponibilidad correctos. | Administrador "Los Huertos del Juanca" | 1. Crear formulario con campos: nombre, empaque, peso, calibre, precio, stock, disponibilidad2. Diseñar tabla con desglose jerárquico de variantes3. Programar botón Guardar y alerta de confirmación4. Marcar disponibilidad (Activo/Inactivo) | Johan Catota | 10 |  | Alta | Terminado | Dado que el Admin está en Catálogo, Cuando guarda una Frutilla con variante "Balde 12kg - Mediana", entonces la tabla muestra el desglose independiente con su precio y stock | Vincular este catálogo con el formulario de ventas (REQ008) para cargar los productos automáticamente en la lista desplegable. | Catálogo de Productos
REQ003 | informacion de productos desactualizada | Buscar, modificar y eliminar productos registrados. | Mantener precios, stock y disponibilidad correctos. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Implementar buscador por código único o nombre2. Precargar datos actuales en campos editables3. Programar cambios de precio, stock y estado4. Habilitar eliminación con confirmación | Katerine Caizaluisa | 9 |  | Alta | Terminado | Dado que el Admin llena la ficha, Cuando da clic en Guardar, Entonces el sistema genera su ID y lo muestra en la lista. | Campos obligatorios: cédula y sector para sectorización de envíos. | gestion de productos
REQ004 | falta de registro organizado de clientes | Registrar ficha personal de clientes con código único. | Identificar compradores y generar reportes. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Crear formulario: cédula, nombre, teléfono, sector, calles, fecha nacimiento2. Autogenerar código único de cliente3. Guardar en base de datos; campos obligatorios: cédula y sector | Eatan Ayala | 6 |  | Alta | Terminado | Dado que el Admin edita un campo precargado, Cuando guarda, Entonces los cambios se reflejan inmediatamente en la base de datos. | Requiere que el cliente exista previamente en el sistema. | registro de clientes
REQ005 | Datos de clientes desactualizados. | Modificar o eliminar información de clientes registrados. | Mantener información confiable. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Buscar cliente por ID o cédula 2. Precargar datos en formulario editable 3. Actualizar información o marcar como inactivo 4. Guardar cambios con confirmación | Katerine Caizaluisa | 3 |  | Alta | Terminado | Dado que el Admin confirma la eliminación, Cuando el sistema procesa, Entonces el cliente desaparece de la vista activa de ventas. | Importante: Aplicar borrado lógico (estado inactivo) para no romper la integridad referencial. | modificacion y Baja de Clientes Inactivos
REQ006 | olvido de fechas importantes de clientes | Detectar cumpleaños próximos y mostrar alertas. | notificar para saludos y regalos | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Al iniciar sistema, comparar fecha actual con fechas de nacimiento2. Mostrar alerta si hay cumpleaños en 7 días3. Agregar opción "Marcar como gestionado" | Esteban Cuichan | 4 |  | Alta | No iniciado | dado que hay clientes con fecha de nacimiento registrada, cuando inicia el sistema. Entonces aparece lista de proximos cumpleaños | sin impacto en ventas | alerta de cumpleaños
REQ007 | perdida de seguimiento a prospectos | Registrar clientes potenciales. | Gestionar futuros clientes. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Diseñar formulario rápido: datos básicos, interés, observaciones2. Guardar con etiqueta "Potencial"3. Almacenar en tabla independiente | Eatan Ayala | 5 |  | Alta | No iniciado | Dado que el prospecto cambia de estado, Cuando se actualiza, Entonces se modifica su estado en la base de datos con éxito. | Incluye la opción de "promover" el contacto a cliente activo. | registro de clientes potenciales
REQ008 | informacion de prospectos desactualizada | Modificar y gestionar clientes potenciales. | Mantener base de prospectos actualizada. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Buscar prospecto por ID2. Cargar datos y habilitar edición3. Cambiar estado: actualizar, eliminar o activar4. Guardar modificaciones | Esteban Cuichan | 3 |  | Alta | No iniciado | Dado que el Admin ingresa productos y cantidades, Cuando guarda la venta, Entonces el sistema calcula el total y descuenta stock. | Tipos de pago: Efectivo, Transferencia o Cuenta por Pagar. | gestion de clientes potenciales
REQ009 | clientes inactivos ocupan espacios | Gestionar clientes inactivos, reactivar o eliminar. | Mantener base depurada. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Acceder a módulo de inactivos2. Buscar y seleccionar cliente3. Elegir: reactivar (vuelve a ventas) o eliminar4. Confirmar acción y guardar | Johan Catota | 4 |  | Alta | No iniciado | Dado que se guarda un registro, Cuando el proceso termina, Entonces el dato es insertado en el archivo Excel | depende de REQ005 | gestion de clientes inactivos
REQ010 | descontrol de ventas diarias | Registrar ventas asociadas a cliente, producto y pago. | Controlar ingresos y reportes. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Crear formulario con fecha, cliente, tipo de pago (Efectivo/Transferencia/Cuenta por Pagar)2. Enlazar lista desplegable de productos-variantes (REQ002)3. Cálculo automático de total y descuento de stock4. Guardar venta y asociar al cliente | Katerine Caizaluisa | 4 |  | Alta | No iniciado | Dado que una venta fue finalizada, Cuando se presiona "Imprimir nota", Entonces el sistema genera el documento para impresión. | Si la venta es Cuenta por Pagar, debe reflejarse como pendiente en el PDF. | registros de ventas diarias
REQ011 | datos en texto dificiles de consultar | Almacenar información en Excel. | Centralizar información del negocio. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Leer archivos de texto existentes2. Organizar datos en hojas: Ventas, Clientes, Productos3. Configurar guardado directo en Excel4. Eliminar almacenamiento en texto | Eatan Ayala | 4 |  | Alta | No iniciado | Dado que existen datos en el periodo elegido, Cuando se da clic en "Generar Reporte", Entonces se descarga el archivo Excel configurado. | Los reportes deben agrupar ventas por sector y consumo del cliente. | almacenamiento en excel
REQ012 | demora en emision de comprobantes | Generar nota de venta imprimible. | Entregar comprobante al cliente. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Diseñar plantilla con fecha, cliente, productos, precios, total2. Mapear datos de venta registrada3. Programar impresión y marca "Nota emitida"4. Marcar como pendiente si es Cuenta por Pagar | Esteban Cuichan | 3 |  | Alta | No iniciado | Dado que una venta está registrada, Cuando presiona "Imprimir", Entonces se genera el documento con todos los datos y estado correcto | Pendientes quedan en sistema para seguimiento | emision de nota de venta
REQ013 | dificultad para analizar informacion | Generar reportes Excel con tablas y gráficos. | Apoyar la toma de decisiones. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Programar filtros: periodo (día/semana/mes), tipo de reporte2. Estructurar por hojas: ventas generales, por sector, por cliente3. Generar gráficos y rankings automáticos4. Descargar archivo listo | Johan Catota | 5 |  | Alta | No iniciado | Dado que hay datos en el periodo seleccionado, Cuando da clic en "Generar", Entonces se descarga Excel con tablas y gráficos configurados | Requiere datos en Excel (REQ011) | generacion de reportes en excel
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ009 |  | Administrador "Los Huertos del JuanCa" |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Johan Catota
| QUE | Gestionar clientes inactivos, reactivar o eliminar. |  | PARA QUE | Mantener base depurada. |  | COMO | 1. Acceder a módulo de inactivos2. Buscar y seleccionar cliente3. Elegir: reactivar (vuelve a ventas) o eliminar4. Confirmar acción y guardar
| NOMBRE HISTORIA |  | gestion de clientes inactivos
| PRUEBA |  | Dado que se guarda un registro, Cuando el proceso termina, Entonces el dato es insertado en el archivo Excel |  |  | COMENTARIOS | depende de REQ005