## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU Huertos de JuanCa
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Desorientación al navegar entre módulos. | Diseñar un menú principal intuitivo para redireccionar al usuario a las distintas secciones del sistema. | Permitir al administrador acceder fluidamente a las funciones operativas del negocio. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Diseñar el Dashboard principal con botones de navegación 2. Programar las rutas de redirección a los formularios. 3. Agregar validaciones de visualización. | Johan Catota | 8 |  | Alta | No iniciado | Dado que el Admin inicia el sistema, Cuando da clic en un botón del menú, Entonces se despliega el formulario correspondiente. | Interfaz base para conectar todos los módulos subsecuentes. | Menú Principal de Navegación
REQ002 | Mezcla de stock y precios. | El programa deberá registrar productos y mostrar el catálogo desglosado por tamaño, empaque y precio de venta. | Agilizar la toma de pedidos y asegurar la precisión del inventario físico. | Administrador "Los Huertos del Juanca" | 1. Crear el formulario de registro con selectores de Peso y Calibre. 2. Diseñar la tabla visual con el desglose jerárquico de variantes. 3. Programar el botón Guardar y la alerta de confirmación. | Esteban Cuichan | 6 |  | Alta | No iniciado | Dado que el Admin está en Catálogo, Cuando guarda una Frutilla con variante "Balde 12kg - Mediana", entonces la tabla muestra el desglose independiente con su precio. | Vincular este catálogo con el formulario de ventas (REQ007) para cargar los productos automáticamente en la lista desplegable. | Catálogo de Productos
REQ003 | Pérdida de datos de clientes. | Almacenar los datos personales básicos del cliente mediante una ficha de registro único. | Identificar de manera exacta a los compradores frecuentes y rastrear sus sectores de entrega. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Crear formulario con campos de cédula, nombre, teléfono y sector. 2. Programar la autogeneración del código único de cliente. 3. Guardar registro en base de datos. | Esteban Cuichan | 7 |  | Alta | No iniciado | Dado que el Admin llena la ficha, Cuando da clic en Guardar, Entonces el sistema genera su ID y lo muestra en la lista. | Campos obligatorios: cédula y sector para sectorización de envíos. | Registro de Clientes
REQ004 | Datos de clientes desactualizados. | Modificar la información de los clientes registrados a través de su identificador único. | Mantener los números de contacto y direcciones actualizadas para evitar fallos de entrega. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Implementar buscador de clientes por ID o cédula. 2. Precargar datos actuales en los campos editables. 3. Guardar cambios actualizados. | Eatan Ayala | 4 |  | Alta | No iniciado | Dado que el Admin edita un campo precargado, Cuando guarda, Entonces los cambios se reflejan inmediatamente en la base de datos. | Requiere que el cliente exista previamente en el sistema. | Modificación Clientes
REQ005 | Permanencia de registros erróneos. | Dar de baja lógica del sistema a los clientes inactivos o duplicados. | Evitar la saturación visual del listado de clientes activos sin perder su historial de transacciones. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Añadir botón "Eliminar" en la fila del cliente. 2. Programar ventana de confirmación antes del borrado. 3. Cambiar estado a "Inactivo" en la base de datos. | Katerine Caizaluisa | 3 |  | Alta | No iniciado | Dado que el Admin confirma la eliminación, Cuando el sistema procesa, Entonces el cliente desaparece de la vista activa de ventas. | Importante: Aplicar borrado lógico (estado inactivo) para no romper la integridad referencial. | Baja de Clientes Inactivos
REQ006 | Olvido de cotizaciones a interesados. | Registrar personas interesadas en los productos sin convertirlas inmediatamente en clientes activos. | Mantener un seguimiento comercial ordenado de los prospectos del huerto. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Diseñar el formulario de registro rápido de contactos potenciales. 2. Agregar campo de observaciones e interés. 3. Guardar registro con etiqueta "Potencial". | Eatan Ayala | 5 |  | Alta | No iniciado | Dado que se registran datos básicos, Cuando se guarda, Entonces se almacena en una tabla independiente de clientes potenciales. | Almacena prospectos sin alterar las métricas de clientes reales. | Registro Clientes Potenciales
REQ007 | Información de interesados desactualizada. | Actualizar los datos de contacto o gestionar la baja de los clientes potenciales. | Mantener depurada la base de prospectos y habilitar su promoción a clientes activos. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Buscar prospecto y cargar datos en pantalla. 2. Habilitar campos para edición o botón para cambio de estado. 3. Guardar modificaciones. | Katerine Caizaluisa | 3 |  | Alta | No iniciado | Dado que el prospecto cambia de estado, Cuando se actualiza, Entonces se modifica su estado en la base de datos con éxito. | Incluye la opción de "promover" el contacto a cliente activo. | Gestión de Clientes Potenciales
REQ008 | Descontrol en ingresos diarios. | Registrar las transacciones diarias asociándolas al cliente, tipo de pago y la variante exacta del producto. | Conocer al cierre de jornada las ganancias exactas y el desglose de productos vendidos. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Crear el formulario de ventas con fecha y tipo de pago. 2. Enlazar dropdown dinámico de productos-variantes (REQ002). 3. Programar el cálculo automático del total de la venta. | Johan Catota | 4 |  | Alta | No iniciado | Dado que el Admin ingresa productos y cantidades, Cuando guarda la venta, Entonces el sistema calcula el total y descuenta stock. | Tipos de pago: Efectivo, Transferencia o Cuenta por Pagar. | Registro Ventas
REQ009 | Lentitud al emitir comprobantes físicos. | Generar una nota de venta digital con el desglose detallado de la compra para impresión. | Entregar un comprobante físico o digital claro al cliente inmediatamente después de su pago. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Desarrollar la plantilla de impresión de la nota de venta. 2. Mapear datos de la venta, cliente y variantes compradas. 3. Programar la exportación/envío a PDF. | Katerine Caizaluisa | 3 |  | Alta | No iniciado | Dado que una venta fue finalizada, Cuando se presiona "Imprimir nota", Entonces el sistema genera el documento para impresión. | Si la venta es Cuenta por Pagar, debe reflejarse como pendiente en el PDF. | Emisión Nota Venta
REQ010 | Dificultad para analizar ventas mensuales. | Exportar los datos consolidados de ventas y clientes a un archivo Excel estructurado con tablas dinámicas. | Evaluar la rentabilidad del negocio y el ranking de productos más vendidos mediante reportes ágiles. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Programar filtros de reporte por periodos de fechas. 2. Diseñar la estructura de exportación a Excel en hojas separadas. 3. Generar gráficos dinámicos automáticos. | Eatan Ayala | 5 |  | Alta | No iniciado | Dado que existen datos en el periodo elegido, Cuando se da clic en "Generar Reporte", Entonces se descarga el archivo Excel configurado. | Los reportes deben agrupar ventas por sector y consumo del cliente. | Exportar Reportes Excel
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador "Los Huertos del JuanCa" |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Johan Catota
| QUE | Diseñar un menú principal intuitivo para redireccionar al usuario a las distintas secciones del sistema. |  | PARA QUE | Permitir al administrador acceder fluidamente a las funciones operativas del negocio. |  | COMO | 1. Diseñar el Dashboard principal con botones de navegación 2. Programar las rutas de redirección a los formularios. 3. Agregar validaciones de visualización.
| NOMBRE HISTORIA |  | Menú Principal de Navegación
| PRUEBA |  | Dado que el Admin inicia el sistema, Cuando da clic en un botón del menú, Entonces se despliega el formulario correspondiente. |  |  | COMENTARIOS | Interfaz base para conectar todos los módulos subsecuentes.