## BackLog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ006 | Alerta de Fecha Cumpleaños Clientes | Administrador del sistema | Ver una alerta automática en el panel con los clientes que cumplen años en los proximos dias. | Gestionar felicitaciones oportunas y ofrecer promociones exclusivas para mejorar su fidelización. |  | Alta | Terminado
REQ007 | Registro Clientes Potenciales | Administrador del sistema | Registrar personas interesadas en los productos | Llevar un seguimiento organizado de posibles compradores | - | Alta | Terminado
REQ008 | Gestión de Clientes Potenciales | Administrador del sistema | Actualizar los datos de contacto y gestionar la baja de los clientes potenciales. | Mantener actualizada la información de los clientes potenciales y controlar mejor quién sigue interesado y quién ya no. | - | Alta | Terminado
REQ009 | Gestión de clientes inactivos | Administrador del sistema | Reactivar o eliminar clientes inactivos. | Mantener un listado de clientes activos sin perder el historial de ventas | - | Alta | Terminado

## Sprint 2
SPRINT 2 | Alerta de Cumpleaños, Registro y Gestion de Clientes Potenciales
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Alerta de Fecha Cumpleaños Clientes | Administrador del Sistema | Ver una alerta automática en el panel con los clientes que cumplen años en los proximos dias. | Gestionar felicitaciones oportunas y ofrecer promociones exclusivas para mejorar su fidelización. | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | 5
| REQ006-1 | Agregar el atributo de Fecha de cumpleaños al Cliente |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1
| REQ006-2 | Agregar al formulario del cliente el campo de elección de fecha |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 2
| REQ006-3 | Configurar que el ingreso no sea obligatorio |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 2
| REQ007 | Registro Clientes Potenciales | Administrador del Sistema | Registrar personas interesadas en los productos | Llevar un seguimiento organizado de posibles compradores | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | 5
| REQ007-1 | Conexion de la GUI con los metodos para el ingreso de datos |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ007-2 | Ingreso de datos para un posible cliente dependiendo el campo |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
| REQ007-3 | Asignacion del Estado de "Cliente Pontencial" |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ007-4 | Insertar en la base de datos el cliente registrado |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ008 | Gestión de Clientes Potenciales | Administrador del Sistema | Actualizar los datos de contacto y gestionar la baja de los clientes potenciales. | Mantener actualizada la información de los clientes potenciales y controlar mejor quién sigue interesado y quién ya no. | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado | 9.5
| REQ008-1 | Maquetación del modulo de clientes potenciales |  |  |  | Johan Catota |  | 3
| REQ008-2 | Implementación de consulta de clientes potenciales |  |  |  | Johan Catota |  | 2
| REQ008-3 | Actualización de datos de Clientes Potenciales |  |  |  | Johan Catota |  | 1.5
| REQ008-4 | Gestión de eliminacion de clientes potenciales |  |  |  | Johan Catota |  | 2.5
| REQ008-5 | Pruebas del módulo de clientes potenciales |  |  |  | Johan Catota |  | 0.5
| REQ009 | Gestión de clientes inactivos | Administrador del Sistema | Reactivar o eliminar clientes inactivos. | Mantener un listado de clientes activos sin perder el historial de ventas | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado | 7
| REQ009-1 | Filtrado y consulta de clientes por ID o cédula |  |  |  | Katherine Caizaluisa |  | 2
| REQ009-2 | Cambio de estado del Cliente |  |  |  | Katherine Caizaluisa |  | 2
| REQ009-3 | Validaciones y mensajes de error |  |  |  | Katherine Caizaluisa |  | 3

## Budorchant 2
SPRINT 2 - Catalogo de Productos, Cumpleaños, Clientes Potenciales
SUMA TOTAL SPRINT
REQ006 - ALERTA DE FECHA DE CUMPLEAÑOS | [9 empty] | 29
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ006-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ006-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ006-3 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 5
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4.2857 | 3.5714 | 2.8571 | 2.1429 | 1.4286 | 0.71429 | 0
REQ007 -REGISTRO DE CLIENTES POTENCIALES
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ007-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ007-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ007-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ007-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
Horas Estimadas Restantes | 4 | 3.4286 | 2.8571 | 2.2857 | 1.7143 | 1.1429 | 0.57143 | 8.8818e-16
REQ008 - GESTIÓN DE CLIENTES POTENCIALES
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ008-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ008-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
REQ008-3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2
REQ008-4 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
REQ008-5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 9.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 11.5
Horas Estimadas Restantes | 9.5 | 8.1429 | 6.7857 | 5.4286 | 4.0714 | 2.7143 | 1.3571 | -2.2204e-15
REQ009 - GESTIÓN DE CLIENTES INACTIVOS
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ009-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ009-2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5
REQ009-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 7 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.5
Horas Estimadas Restantes | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
REQ006 - ALERTA DE FECHA DE CUMPLEAÑOS
REQ007 - REGISTRO DE CLIENTES POTENCIALES
REQ008 - GESTIÓN DE CLIENTES POTENCIALES
REQ009 - GESTIÓN DE CLIENTES INACTIVOS