## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Navegacion por el sistema | Administrador del sistema | Acceder rápidamente a los diferentes módulos mediante un menú principal intuitivo. | Ingresar de forma eficiente entre los modulos del sistema y usar el aplicativo | - | Alta | Terminado
REQ002 | Registro de Productos | Administrador del sistema | Ingresar productos diferenciando claramente sus variantes de tamaño, empaque, precio e imagen. | Tomar pedidos con mayor rapidez y mantener un control preciso del inventario | - | Alta | Terminado
REQ003 | Gestion de Productos | Administrador del sistema | Modificar o eliminar los datos de los productos ingresados | Mantener la información actualizada para evitar fallos en disponibilidad de productos |  | Alta | Terminado
REQ004 | Registro de Clientes | Administrador del sistema | Ingresar la informacion necesaria de cada cliente (Cedula, Nombre,etc) | Identificar correctamente a los compradores para futuras ventas. | - | Alta | Terminado
REQ005 | Gestion y Actualizacion de la informacion de Clientes | Administrador del sistema | Modificar o eliminar los datos de los clientes registrados | Mantener la información actualizada para evitar fallos en contacto | - | Alta | Terminado
REQ006 | Alerta de Fecha Cumpleaños Clientes | Administrador del sistema | Ver una alerta automática en el panel con los clientes que cumplen años en los proximos dias. | Gestionar felicitaciones oportunas y ofrecer promociones exclusivas para mejorar su fidelización. |  | Alta | Terminado
REQ007 | Registro Clientes Potenciales | Administrador del sistema | Registrar personas interesadas en los productos | Llevar un seguimiento organizado de posibles compradores | - | Alta | Terminado
REQ008 | Gestión de Clientes Potenciales | Administrador del sistema | Actualizar los datos de contacto y gestionar la baja de los clientes potenciales. | Mantener actualizada la información de los clientes potenciales y controlar mejor quién sigue interesado y quién ya no. | - | Alta | Terminado
REQ009 | Gestión de clientes inactivos | Administrador del sistema | Reactivar o eliminar clientes inactivos. | Mantener un listado de clientes activos sin perder el historial de ventas | - | Alta | Terminado
REQ010 | Catalogo de Productos | Administrador del sistema | Visualizar los productos registrados con su imagen, nombre, tamaño y precio | Seleccionar y agregar productos de forma rápida al momento de realizar una venta |  | Alta | Terminado
REQ011 | Registros de Ventas | Administrador del sistema | Registrar las ventas realizadas en el sistema. | Llevar el seguimiento a ventas realizadas. | - | Alta | Terminado
REQ012 | Nota Venta | Administrador del sistema | Generar una nota de venta digital con el detalle de la compra para su impresión o entrega al cliente. | Entregar un comprobante de la compra al cliente | - | Alta | Terminado
REQ013 | Exportar Reportes Excel | Administrador del sistema | Exportar los datos consolidados de ventas y clientes a un archivo Excel estructurado. | Entender el desempeño del negocio mediante resumen y graficos Excel. | - | Alta | Terminado

## Sprints
SPRINT 1 | Navegacion ,Registro y Gestion de Productos y Logica de Clientes
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Navegacion por el Sistema | Administrador del Sistema | Acceder rápidamente a los diferentes módulos mediante un menú principal intuitivo. | Ingresar de forma eficiente entre los modulos del sistema y usar el aplicativo | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Maquetación del Layout y Dashboard. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1 | 11.5
| REQ001-2 | Configuración de Estilos e Identidad Visual. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 3
| REQ001-3 | Programación de Eventos de Enrutamiento. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 4
| REQ001-4 | Gestión de Estados y Memoria Visual. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 3
| REQ001-5 | Pruebas de Integración de Navegación. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 0.5
| REQ002 | Registro de Productos | Administrador del Sistema | Ingresar productos diferenciando claramente sus variantes de tamaño, empaque, precio e imagen | Tomar pedidos con mayor rapidez y mantener un control preciso del inventario | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | 11
| REQ002-1 | Diseñar clase Producto |  |  |  | Johan Catota |  | 1.5
| REQ002-2 | Implementar registros de productos |  |  |  | Johan Catota |  | 4
| REQ002-3 | Programacion de Guardado |  |  |  | Johan Catota |  | 3
| REQ002-4 | Guardado de Catalogo Productos |  |  |  | Johan Catota |  | 2.5
| REQ003 | Gestion de Productos | Administrador del Sistema | Modificar o eliminar los datos de los productos ingresados | Mantener la información actualizada para evitar fallos en disponibilidad de productos | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado | 11
| REQ003-1 | Implementar consulta de Producttos |  |  |  | Johan Catota |  | 1.5
| REQ003-2 | Implementar CRUD Producto |  |  |  | Johan Catota |  | 4
| REQ003-3 | Conexión a la Vista Principal |  |  |  | Johan Catota |  | 3
| REQ003-4 | Actualizacion de Tabla Productos |  |  |  | Johan Catota |  | 2.5
| REQ004 | Registro de Cliente | Administrador del Sistema | Ingresar los informacion necesaria de cada cliente (Cedula, Nombre,etc) | Identificar correctamente a los compradores para futuras ventas. | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado | 9
| REQ004-1 | Diseño de la interfaz para el registro y edición de datos del cliente. |  |  |  | Eatan Ayala |  | 3.5
| REQ004-2 | Aplicacion de la lógica de creación, modificación y eliminación de registros |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
| REQ004-3 | Integración del módulo de registros de clientes con otros módulos del sistema. |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
| REQ004-4 | Verificación y pruebas funcionales del proceso de registro de clientes. |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1.5
| REQ005 | Gestion y Actualizacion de la informacion de Clientes | Administrador del Sistema | Modificar los datos de los clientes registrados | Mantener la información actualizada para evitar fallos en contacto. | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado | 5.5
| REQ005-1 | Conexión de la GUI con los metodos para la modificacion |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ005-2 | Visualizacion y Relleno de Datos al ingresar ID en la GUI |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1.5
| REQ005-3 | Bloquear Campo ID, y permitir modificacion de los otros datos |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ005-4 | Modificacion de la informacion en la base de datos |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
SPRINT 2 | Alerta de Cumpleaños, Registro y Gestion de Clientes Potenciales
| REQ006 | Alerta de Fecha Cumpleaños Clientes | Administrador del Sistema | Ver una alerta automática en el panel con los clientes que cumplen años en los proximos dias. | Gestionar felicitaciones oportunas y ofrecer promociones exclusivas para mejorar su fidelización. | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | 5
| REQ006-1 | Agregar el atributo de Fecha de cumpleaños al Cliente |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1
| REQ006-2 | Agregar al formulario del cliente el campo de elección de fecha |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 2
| REQ006-3 | Configurar que el ingreso no sea obligatorio |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 2
| REQ007 | Registro Clientes Potenciales | Administrador del Sistema | Registrar personas interesadas en los productos | Llevar un seguimiento organizado de posibles compradores | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | 5
| REQ007-1 | Conexion de la GUI con los metodos para el ingreso de datos |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ007-2 | Ingreso de datos para un posible cliente dependiendo el campo |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
| REQ007-3 | Asignacion del Estado de "Cliente Pontencial" |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ007-4 | Insertar en la base de datos el cliente registrado |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ008 | Gestión de Clientes Potenciales | Administrador del Sistema | Actualizar los datos de contacto y gestionar la baja de los clientes potenciales. | Mantener actualizada la información de los clientes potenciales y controlar mejor quién sigue interesado y quién ya no. | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado | 9.5
| REQ008-1 | Maquetación del modulo de clientes potenciales |  |  |  | Johan Catota |  | 3
| REQ008-2 | Implementación de consulta de clientes potenciales |  |  |  | Johan Catota |  | 2
| REQ008-3 | Actualización de datos de Clientes Potenciales |  |  |  | Johan Catota |  | 1.5
| REQ008-4 | Gestión de eliminacion de clientes potenciales |  |  |  | Johan Catota |  | 2.5
| REQ008-5 | Pruebas del módulo de clientes potenciales |  |  |  | Johan Catota |  | 0.5
| REQ009 | Gestión de clientes inactivos | Administrador del Sistema | Reactivar o eliminar clientes inactivos. | Mantener un listado de clientes activos sin perder el historial de ventas | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado | 7
| REQ009-1 | Filtrado y consulta de clientes por ID o cédula |  |  |  | Katherine Caizaluisa |  | 2
| REQ009-2 | Cambio de estado del Cliente |  |  |  | Katherine Caizaluisa |  | 2
| REQ009-3 | Validaciones y mensajes de error |  |  |  | Katherine Caizaluisa |  | 3
SPRINT 3 | Modulo de Ventas y Almacenamiento Excel
| REQ010 | Catalogo de Productos | Administrador del Sistema | Visualizar los productos registrados con su imagen, nombre, tamaño y precio | Seleccionar y agregar productos de forma rápida al momento de realizar una venta | #intentos | Alta | No iniciada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | 7
| REQ010-1 | Diseñar interfaz del catálogo |  |  |  | Johan Catota |  | 2
| REQ010-2 | Integrar repositorio de productos de forma dinamica |  |  |  | Johan Catota |  | 1
| REQ010-3 | Gestionar Uso de imágenes de productos |  |  |  | Johan Catota |  | 1
| REQ010-4 | Implementar selección de producto |  |  |  | Johan Catota |  | 2
| REQ010-5 | Optimizar carga y refresco de Catalogo |  |  |  | Johan Catota |  | 1
| REQ011 | Registro de Ventas | Administrador del Sistema | Registrar las ventas realizadas en el sistema. | Llevar el seguimiento a ventas realizadas. | #intentos | Alta | No iniciada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| REQ011-1 | Diseñar interfaz Ventas |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
| REQ011-2 | Permitir busqueda por Nombre para seleccionar cliente "Activo" en una tabla |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1 | 6
| REQ011-3 | Agregar producto a un carrito de compras al seleccionarlo |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ011-4 | Agregar cantidad de producto a comprar |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ011-5 | Guardar en base de datos la venta y los detalles de la misma |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ012 | Emisión Nota Venta | Administrador del Sistema | Generar una nota de venta digital con el detalle de la compra para su impresión o entrega al cliente. | Entregar un comprobante de la compra al cliente | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| REQ013-1 | Generar búsqueda dínamica por nombres para obtener la venta de cada cliente. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1 | 4.5
| REQ012-2 | Conectar la búsqueda con la tabla de ventas |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1
| REQ012-3 | Generar una vista previa de la nota de venta tipo PDF |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1.5
| REQ012-4 | Generar la exportación de nota de venta en PDF |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1
| REQ013 | Exportar Reportes Excel | Administrador del Sistema | Exportar los datos consolidados de ventas y clientes a un archivo Excel estructurado. | Entender el desempeño del negocio mediante resumen y graficos Excel. | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | 4.5
| REQ013-1 | Crear filtramiento por fechas para la exportación |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1
| REQ013-2 | Vincular filtramiento por fechas con la tabla de ventas |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1
| REQ013-3 | Crear boton para exportar ventas a Excel |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 0.5
| REQ013-4 | Generar Excel con gráficos analiticos sobre las ventas en el rango de fecha ingresado |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 2

## burdonchart - 1
|  |  | SPRINT 1 - Navegacion, Registro de Productos y Logica Clientes | [6 empty] | SUMA TOTAL DE SPRINT
61.5
REQ001 - NAVEGACIÓN POR EL SISTEMA
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ001-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ001-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ001-5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Horas Estimadas | 11.5 | 3.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13.5
Horas Estimadas Restantes | 11.5 | 9.8571 | 8.2143 | 6.5714 | 4.9286 | 3.2857 | 1.6429 | 2.2204e-15
REQ002 - REGISTRO DE PRODUCTOS
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ002-1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
REQ002-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ002-3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5
REQ002-4 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Horas Estimadas | 11 | 4.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 11.5
Horas Estimadas Restantes | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0
REQ003 - GESTION DE PRODUCTOS
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ003-1 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2
REQ003-2 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 4.5
REQ003-3 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5
REQ003-4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5
Horas Estimadas | 11 | 1 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 12.5
Horas Estimadas Restantes | 20.5 | 18.9286 | 17.3571 | 15.7857 | 14.2143 | 12.6429 | 11.0714 | 9.5
REQ004 - REGISTRO DE CLIENTES
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ002-1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2
REQ002-2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ002-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-4 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 14
Horas Estimadas Restantes | 9 | 7.7143 | 6.4286 | 5.1429 | 3.8571 | 2.5714 | 1.2857 | 0
REQ005-ACTUALIZACION DE INFORMACION DE CLIENTES
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ004-2 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 5.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Horas Estimadas Restantes | 5.5 | 4.7143 | 3.9286 | 3.1429 | 2.3571 | 1.5714 | 0.78571 | 0
REQ001 - NAVEGACIÓN POR EL SISTEMA
REQ002 - REGISTRO DE PRODUCTOS
REQ004 - REGISTRO DE CLIENTES
REQ005 - ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES
REQ003 - GESTION DE PRODUCTOS

## burdonchart - 2
SPRINT 2 - Catalogo de Productos, Cumpleaños, Clientes Potenciales
SUMA TOTAL SPRINT
REQ006 - ALERTA DE FECHA DE CUMPLEAÑOS | [9 empty] | 29
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ006-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ006-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ006-3 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 5
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4.2857 | 3.5714 | 2.8571 | 2.1429 | 1.4286 | 0.71429 | 0
REQ007 -REGISTRO DE CLIENTES POTENCIALES
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ007-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ007-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ007-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ007-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
Horas Estimadas Restantes | 4 | 3.4286 | 2.8571 | 2.2857 | 1.7143 | 1.1429 | 0.57143 | 8.8818e-16
REQ008 - GESTIÓN DE CLIENTES POTENCIALES
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ008-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ008-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
REQ008-3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2
REQ008-4 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
REQ008-5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 9.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 11.5
Horas Estimadas Restantes | 9.5 | 8.1429 | 6.7857 | 5.4286 | 4.0714 | 2.7143 | 1.3571 | -2.2204e-15
REQ009 - GESTIÓN DE CLIENTES INACTIVOS
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ009-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ009-2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5
REQ009-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 7 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.5
Horas Estimadas Restantes | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
REQ006 - ALERTA DE FECHA DE CUMPLEAÑOS
REQ007 - REGISTRO DE CLIENTES POTENCIALES
REQ008 - GESTIÓN DE CLIENTES POTENCIALES
REQ009 - GESTIÓN DE CLIENTES INACTIVOS

## burdochart-3
SPRINT 3 -Ventas y reportes
SUMA SPRINT
26.9
REQ010 - CATALOGO DE PRODUCTOS
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ010-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ010-2 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5
REQ010-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ010-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ010-5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Horas Estimadas | 11.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14
Horas Estimadas Restantes | 11.5 | 9.8571 | 8.2143 | 6.5714 | 4.9286 | 3.2857 | 1.6429 | 2.2204e-15
REQ011 -REGISTRO DE VENTAS
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ011-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ011-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ011-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ011-4 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5
REQ011-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6.5
Horas Estimadas Restantes | 6 | 5.1429 | 4.2857 | 3.4286 | 2.5714 | 1.7143 | 0.85714 | 0
REQ012 -EMISION DE NOTA DE VENTA
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ012-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.25 | 0.5 | 1.1
REQ012-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 1
REQ012-3 | 1.5 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.75
REQ012-4 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
Horas Estimadas | 3.5 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 0.25 | 0.5 | 3.85
Horas Estimadas Restantes | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
REQ013 -EXPORTACION DE REPORTES EN EXCEL
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ013-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1
REQ013-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.5 | 0 | 0 | 1.05
REQ013-3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
REQ013-4 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Horas Estimadas | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.55
Horas Estimadas Restantes | 2.5 | 2.1429 | 1.7857 | 1.4286 | 1.0714 | 0.71429 | 0.35714 | 0
REQ010 - CATALOGO DE PRODUCTOS
REQ011 -REGISTRO DE VENTAS
REQ012 -EMISION DE NOTA DE VENTA
REQ013 -EXPORTACION DE REPORTES EN EXCEL

## burdochart final
HORAS ESTIMADAS POR SPRINT
| Horas Estimadas | Total de Horas
SPRINT-1 (REQ001 - REQ005 | 48 | 61.5
SPRINT-2 (REQ006-REQ009) | 26.5 | 29
SPRINT-3 (REQ010-REQ013) | 22 | 26.9
Horas Estimadas | 96.5 | 117.4
FINALIZACION DE PROYECTO
ETAPA | Horas Estimadas Restantes | Horas Restantes Reales
Inicio de Proyecto | 96.5 | 117.4
Despues del Sprint 1 | 48.5 | 55.9
Despues del Sprint 2 | 22 | 26.9
Proyecto Finalizado | 0 | 0
El Burndown Chart evidencia el comportamiento del proyecto durante el desarrollo de los tres sprints. La línea de horas reales restantes se mantuvo por encima de la línea de horas estimadas restantes, lo que indica que el tiempo real requerido para completar las actividades fue superior al planificado inicialmente. Esto refleja que las estimaciones de esfuerzo realizadas al inicio del proyecto fueron optimistas y que durante el desarrollo surgieron actividades adicionales, imprevistos o una mayor complejidad en la implementación de los requisitos.