## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Navegacion por el sistema | Administrador del sistema | Un menú intuitivo que permita acceder rápidamente a cada módulo del sistema | Acceder de forma eficiente entre los modulos del sistema | - | Alta | No iniciado
REQ002 | Registro de Productos | Administrador del sistema | Ingresar productos diferenciando claramente sus variantes de tamaño, empaque y precio | Tomar pedidos con mayor rapidez y mantener un control preciso del inventario | - | Alta | No iniciado
REQ003 | Registro de Clientes | Administrador del sistema | Ingresar la informacion necesaria de cada cliente (Cedula, Nombre,etc) | Identificar correctamente a los compradores y su zonas de entregas | - | Alta | No iniciado
REQ004 | Actualización de información de clientes | Administrador del sistema | Modificar los datos de los clientes registrados | Mantener la información actualizada para evitar fallos en contacto o entrega | - | Alta | No iniciado
REQ005 | Gestión de clientes inactivos | Administrador del sistema | Eliminar clientes que no esten activos o se encuentren duplicados | Mantener un listado de clientes activos sin perder el historial de ventas | - | Alta | No iniciado
REQ006 | Registro Clientes Potenciales | Administrador del sistema | Registrar personas interesadas en los productos | Llevar un seguimiento organizado de posibles compradores | - | Alta | No iniciado
REQ007 | Gestión de Clientes Potenciales | Administrador del sistema | Actualizar los datos de contacto y gestionar la baja de los clientes potenciales. | Mantener actualizada la información de los clientes potenciales y controlar mejor quién sigue interesado y quién ya no. | - | Alta | No iniciado
REQ008 | Registros de Ventas | Administrador del sistema | Registrar las ventas realizadas en el sistema. | Conocer la ganancia del dia y obtener los productos vendidos | - | Alta | No iniciado
REQ009 | Emisión Nota Venta | Administrador del sistema | Generar una nota de venta digital con el detalle de la compra para su impresión o entrega al cliente. | Entregar un comprobante de la compra al cliente | - | Alta | No iniciado
REQ010 | Exportar Reportes Excel | Administrador del sistema | Exportar los datos consolidados de ventas y clientes a un archivo Excel estructurado. | Entender qué productos se venden más y el desempeño del negocio | - | Alta | No iniciado

## Sprint
SPRINT 1 | Navegacion y Registro de Productos
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Navegacion por el Sistema | Administrador del Sistema | Un menú intuitivo que permita acceder rápidamente a cada módulo del sistema | Ingresar a gestionar y usar las opciones del aplicativo | #intentos | Alta | No iniciada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Maquetación del Layout y Dashboard. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1
| REQ001-2 | Configuración de Estilos e Identidad Visual. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 3
| REQ001-3 | Programación de Eventos de Enrutamiento. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 4
| REQ001-4 | Gestión de Estados y Memoria Visual. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 3
| REQ001-5 | Pruebas de Integración de Navegación. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 0.5
| REQ002 | Registros de Productos | Administrador del Sistema | Ingresar productos diferenciando claramente sus variantes de tamaño, empaque y precio | Tomar pedidos con mayor rapidez y mantener un control preciso del inventario | #intentos | Alta | No iniciada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Diseñar formulario de registro de Productos |  |  |  | Johan Catota |  | 4
| REQ002-2 | Programacion de Logica de Guardado |  |  |  | Johan Catota |  | 3.5
| REQ002-3 | Diseñar tabla visual del catalogo |  |  |  | Johan Catota |  | 2.5
| REQ002-4 | Programacion de Logica de Guardado |  |  |  | Johan Catota |  | 3
| REQ003 | Registros de Cliente | Administrador del Sistema | Ingresar los informacion necesaria de cada cliente (Cedula, Nombre,etc) | Identificar correctamente a los compradores y su zona de entregas | #intentos | Alta | No iniciada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Programación de Validaciones de Entrada de Datos. |  |  |  | Katerine Caizaluisa |  | 3.5
| REQ003-2 | Implementación del Algoritmo de ID Autogenerado. |  |  |  | Katerine Caizaluisa |  | 2
| REQ003-3 | Configuración de Persistencia e Inserción en Base de Datos. |  |  |  | Katerine Caizaluisa |  | 2
| REQ003-4 | Programación del Refresco Dinámico de Listas. |  |  |  | Katerine Caizaluisa |  | 1.5
| REQ004 | Actualizacion de informacion de Clientes | Administrador del Sistema | Modificar los datos de los clientes registrados | Mantener la información actualizada para evitar fallos en contacto o entrega | #intentos | Alta | No iniciada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Conexión de la GUI con los metodos para la modificacion |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ004-2 | Visualizacion y Relleno de Datos al ingresar ID en la GUI |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1.5
| REQ004-3 | Bloquear Campo ID, y permitir modificacion de los otros datos |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ004-4 | Modificacion de la informacion en la base de datos |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
SPRINT 2 | CRUD CLIENTES
| REQ005 | Gestión de clientes inactivos | Administrador del Sistema | Eliminar clientes que no esten activos o se encuentren duplicados | Mantener un listado de clientes activos sin perder el historial de ventas | #intentos | Alta | No iniciada
Tareas
| REQ005-1 | Añadir un botón visual de "Eliminar" directamente en la fila correspondiente dentro del listado o tabla de clientes activos
| REQ005-2 | Programar una ventana/alerta emergente de confirmación que le pregunte al administrador si está seguro de realizar la acción antes de ejecutar el borrado
| REQ005-3 | Modificar la base de datos para que al confirmar, el estado del cliente cambie a "Inactivo" (borrado lógico), asegurando que desaparezca de la vista activa de ventas pero conserve su historial de transacciones.
| REQ006 | Registro Clientes Potenciales | Administrador del Sistema | Registrar personas interesadas en los productos | Llevar un seguimiento organizado de posibles compradores | #intentos | Alta | No iniciada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Conexión de la GUI con los metodos para el ingreso de datos |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ006-2 | Ingreso de datos para un posible cliente dependiendo el campo |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
| REQ006-3 | Asignacion del estado de "Posible Cliente" |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ006-4 | Insertar en la base de datos el cliente registrado |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
| REQ007 | Gestión de Clientes Potenciales | Administrador del Sistema | Actualizar los datos de contacto y gestionar la baja de los clientes potenciales. | Mantener actualizada la información de los clientes potenciales y controlar mejor quién sigue interesado y quién ya no. | #intentos | Alta | No iniciada
Tareas
| REQ007-1 | Implementar el buscador de usuarios en el sistema y programar la función para cargar sus datos actuales en la pantalla de edición |  |  |  | Esteban Cuichan
| REQ007-2 | Habilitar los campos del formulario para su modificación y desarrollar la lógica del botón que permite cambiar el estado del prospecto |  |  |  | Esteban Cuichan
| REQ007-3 | Programar la persistencia de datos en la base de datos para guardar de forma exitosa las modificaciones del contacto potencial. |  |  |  | Esteban Cuichan
| REQ008 | Registros de Ventas | Administrador del Sistema | Registrar las ventas realizadas en el sistema. | Conocer la ganancia del dia y obtener los productos vendidos | #intentos | Alta | No iniciada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ008-1 | Diseñar formulario de ventas |  |  |  | Johan Catota |  | 3
| REQ008-2 | Enlazar dropdown dinamico de productos |  |  |  | Johan Catota |  | 4
| REQ008-3 | Programacion Calculo automatico |  |  |  | Johan Catota |  | 1.5
| REQ008-4 | Programacion Guardar y registrar venta |  |  |  | Johan Catota |  | 2.5
SPRINT 3 | Generacion de Comprobantes
| REQ009 | Emisión Nota Venta | Administrador del Sistema | Generar una nota de venta digital con el detalle de la compra para su impresión o entrega al cliente. | Entregar un comprobante de la compra al cliente | #intentos | Alta | No iniciada
Tareas
| REQ009-1 | Desarrollar el diseño y la estructura visual de la plantilla de impresión correspondiente a la nota de venta
| REQ009-2 | Mapear e integrar dinámicamente los datos de la transacción finalizada: información del cliente, productos y las variantes exactas compradas
| REQ009-3 | Programar el backend y la lógica del botón para compilar, exportar y generar el documento final listo en formato PDF
| REQ010 | Exportar Reportes Excel | Administrador del Sistema | Exportar los datos consolidados de ventas y clientes a un archivo Excel estructurado. | Evaluar la rentabilidad del negocio y el ranking de productos más vendidos mediante reportes ágiles. | #intentos | Alta | No iniciada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado
| REQ0010-1 | Diseñar formulario de reportes |  |  |  | Johan Catota |  | 2.5
| REQ0010-2 | Programar filtros y consultas |  |  |  | Johan Catota |  | 3
| REQ0010-3 | Diseñar estructura de exportacion Excel |  |  |  | Johan Catota |  | 3
| REQ0010-4 | Generar graficos dinamicos automaticos |  |  |  | Johan Catota |  | 3.5

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0