## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU Huertos de JuanCa
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Desorientación al navegar entre módulos. | Diseñar un menú principal intuitivo para redireccionar al usuario a las distintas secciones del sistema. | Facilitar el aceeso a los mudlos de getión de ventas, clientes, compras y reportes. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Diseñar pantalla de carga. 2. Diseñar Dashboard principal con botones de navegación 3. Programar rutas de redirección a cada formulario 4. Agregar validaciones de visualización y pantalla de carga | Esteban Cuichan | 11 |  | Alta | Terminado | Dado que el Admin inicia el sistema, Cuando da clic en un botón del menú, Entonces se despliega el formulario correspondiente y se visualiza la sección correcta | Interfaz base para conectar todos los módulos. | Menú Principal de Navegación
REQ002 | Dificultad para controlar productos | El programa deberá registrar productos y mostrar el catálogo desglosado por tamaño, empaque y precio de venta. | Mantener precios, stock y estado correctos. | Administrador "Los Huertos del Juanca" | 1. Crear formulario con campos: nombre, empaque, peso, calibre, precio, stock, estado 2. Diseñar tabla con desglose jerárquico de variantes 3. Programar botón Guardar y alerta de confirmación 4. Marcar Estado (Disponible/No disponible) | Johan Catota | 10 |  | Alta | Terminado | Dado que el Admin está en Catálogo, Cuando guarda una Frutilla con variante "Balde 12kg - Mediana", entonces la tabla muestra el desglose independiente con su precio y stock | Vincular el Registro con el formulario de ventas (REQ009) y al Catalogo [REQ-010] para cargar los productos automáticamente. | Registro de Productos
REQ003 | Informacion de productos desactualizada | Buscar, modificar y eliminar productos registrados. | Mantener el catálogo de productos actualizado y sin registros incorrectos | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Implementar buscador por código único o nombre 2. Precargar datos actuales en campos editables 3. Programar cambios de precio, stock y estado 4. Habilitar eliminación y modificacion con confirmación | Johan Catota | 9 |  | Alta | Terminado | Dado que el admin busca un producto por código, Cuando modifica o elimina, Entonces los cambios se reflejan en el catálogo y en tabla de registro si es necesario | El cambio de precio aplica solo a ventas posteriores | Gestion de Productos
REQ004 | Pérdida de datos de clientes | Almacenar los datos personales del cliente mediante un codigo unico, con cédula opcional y dirección desglosada. | Identificar compradores y generar reportes. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Crear formulario: cédula, nombre, teléfono, sector, calles, fecha nacimiento 2. Autogenerar código único de cliente 3. Guardar registro | Eatan Ayala | 6 |  | Alta | Terminado | Dado que el admin llena la ficha, Cuando da clic en Guardar, Entonces el sistema genera el código único y muestra el cliente en la lista | Requiere varios datos no obligatorios | Registro de clientes
REQ005 | Datos de clientes desactualizados. | Modificar o eliminar información de clientes registrados. | Mantener los datos de contacto y dirección actualizados para evitar fallos. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Buscar cliente por ID o cédula 2. Precargar datos en formulario editable 3. Actualizar información o eliminarla 4. Guardar cambios con confirmación | Eatan Ayala | 3 |  | Alta | Terminado | Dado que el admin edita o elimina un campo precargado, Cuando confirma, Entonces los cambios se reflejan en la base de datos y reportes | Requiere que el cliente exista previamente | Gestion y Actualizacion de la informacion de Clientes
REQ006 | Olvido de fechas importantes de clientes | Detectar cumpleaños próximos y mostrar alertas. | Gestionar saludos o regalos a tiempo para fidelizar a los clientes | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Al iniciar sistema, comparar fecha actual con fechas de nacimiento 2. Mostrar alerta con listado de clientes próximos a cumplir años 3. Agregar opción "Marcar como gestionado" | Esteban Cuichan | 4 |  | Alta | Terminado | Dado que el admin inicia el sistema, Cuando existe un cliente que cumple años en los próximos 7 días, Entonces el sistema muestra una alerta con su nombr | El cliente debe tener registrada su fecha de nacimiento en REQ004 | Alerta de cumpleaños
REQ007 | Perdida de seguimiento a intersados | Registrar personas interesadas en los productos sin convertirlas en clientes activos | Mantener un seguimiento ordenado de los posibles compradores | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Diseñar formulario de registro de clinetes pontenciales. 2. Programar autogeneración de código único. 3.Almacenar en tabla independiente | Eatan Ayala | 5 |  | Alta | Terminado | Dado que se registran datos básicos, Cuando se guarda, Entonces el contacto aparece en la tabla de clientes potenciales | No afecta reportes de ventas hasta ser convertido en cliente | Registro de clientes potenciales
REQ008 | Informacion de interesados desactualizada | Modificar y gestionar clientes potenciales. | Mantener base de clientes potenciales en constante actualizacion. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Seleccionar cliente potencial de la lista. 2. Precargar datos en formulario editable. 3. Modificar, eliminar. 4. Guardar cambios | Johan Catota | 3 |  | Alta | Terminado | Dado que el cliente potencial cambia de informacion, Cuando se actualiza, Entonces se modifica sus datos en la base de datos | No afecta el modulo de clientes | Gestion de clientes potenciales
REQ009 | Permanencia de clientes inactivos en el sistema | Gestionar clientes inactivos, reactivar o eliminar. | Mantener limpio el listado de clientes activos sin perder continuidad. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Ingresar al módulo de clientes inactivos. 2. Seleccionar cliente mediante cedula. 3. Elegir acción: reactivar o eliminar definitivamente. 4. Confirmar y guardar | Katerine Caizaluisa | 4 |  | Alta | En proceso | Dado que el admin selecciona un cliente inactivo, Cuando elige reactivar, Entonces el cliente vuelve a aparecer en la lista activa | Borrado definitivo solo con confirmación previa, depende de REQ-005 | Gestion de clientes inactivos
REQ010 | Dificultad para visualizar productos al momento de vender | Mostrar los productos registrados en forma de catálogo visual con imagen, nombre, tamaño, precio y estado | Seleccionar productos de forma rápida y visual al momento de registrar una venta | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Cargar automáticamente productos activos al ingresar al módulo de ventas. 2. Mostrar imagen, nombre, tamaño y precio de cada producto. 3. Permitir seleccionar el producto para agregarlo a la venta | Johan Catota | 4 |  | Alta | En proceso | Dado que el admin ingresa al módulo de ventas, Cuando el catálogo carga, Entonces muestra solo los productos con estado Disponible | Dado que el admin ingresa al módulo de ventas, Cuando el catálogo carga, Entonces muestra solo los productos con estado Disponible | Catalogo de Productos
REQ011 | Descontrol de ventas diarias | Registrar ventas asociadas a cliente, producto y pago. | Conocer al cierre del día las ganancias exactas y el desglose de productos vendidos | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Crear formulario de ventas con fecha y tipo de pago. 2. Enlazar catálogo de productos REQ010. 3. Programar cálculo automático del total de la venta | Katerine Caizaluisa | 4 |  | Alta | No iniciado | Dado que el admin ingresa productos y cantidades, Cuando guarda la venta, Entonces el sistema calcula el total y registra la venta | Tipos de pago: Efectivo, Transferencia o Cuenta por Pagar | Registros de ventas
REQ012 | Datos en texto dificiles de consultar | Reemplazar los archivos de texto por un archivo Excel para almacenar los datos del sistema | Centralizar información del negocio de forma sencilla. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Leer archivos de texto existentes 2. Organizar datos en hojas: Ventas, Clientes, Productos 3. Configurar guardado directo en Excel 4. Eliminar almacenamiento en texto | Esteban Cuichan | 4 |  | Alta | No iniciado | Dado que se guarda un registro, Cuando el proceso termina, Entonces el dato aparece guardado directamente en el archivo Excel | Se realiza después de terminar el REQ011 | Almacenamiento en excel
REQ013 | Lentitud en emision de comprobantes | Generar una nota de venta digital con el desglose detallado de la compra para impresión | Entregar un comprobante claro al cliente inmediatamente después de su pago | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Buscar cliente por código único o cédula. 2. Desarrollar plantilla de impresión de nota de venta. 3. Programar opción de editar nota en caso de error. 4. Enviar a impresora | Katerine Caizaluisa | 3 |  | Alta | No iniciado | Dado que una venta fue finalizada, Cuando se presiona "Imprimir nota", Entonces el sistema genera el documento para impresión | Pendientes quedan en sistema para seguimiento | Emision de Nota de Venta
REQ014 | Dificultad para analizar informacion del sistema | Exportar los datos consolidados de ventas y clientes a un archivo Excel con tablas y gráficas dinámicas | Apoyar la toma de decisiones y rentabilidad del negocio. | Administrador "Los Huertos del JuanCa" | 1. Programar filtros de reporte por período de fechas. 2. Diseñar estructura de exportación en hojas separadas. 3. Generar gráficas dinámicas automáticas | Eatan Ayala | 5 |  | Alta | No iniciado | Dado que hay datos en el periodo seleccionado, Cuando da clic en "Generar", Entonces se descarga Excel con tablas y gráficos configurados | Requiere datos en Excel (REQ012) | Generacion de reportes en excel
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ009 |  | Administrador "Los Huertos del JuanCa" |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Katerine Caizaluisa
| QUE | Gestionar clientes inactivos, reactivar o eliminar. |  | PARA QUE | Mantener limpio el listado de clientes activos sin perder continuidad. |  | COMO | 1. Ingresar al módulo de clientes inactivos. 2. Seleccionar cliente mediante cedula. 3. Elegir acción: reactivar o eliminar definitivamente. 4. Confirmar y guardar
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestion de clientes inactivos
| PRUEBA |  | Dado que el admin selecciona un cliente inactivo, Cuando elige reactivar, Entonces el cliente vuelve a aparecer en la lista activa |  |  | COMENTARIOS | Borrado definitivo solo con confirmación previa, depende de REQ-005