## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU Huertos de JuanCa
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Interfaz grafica | Permite ver los distintos modulos del aplicativo | Una GUI clara que permita visualizar y redireccionar hacia los distintos modulos/funcionalidades del aplicativo | Administrador "Los Huertos del Juanca" | El usuario accede al sistema, y se le despliega la interfaz principal y mediante botones se redirecciona al formulario correspondiente | Johan Catota | 8 |  | Alta | No iniciado | Al presionar un boton se redireccione correctamente y aparezca el formulario que se busca | "Error al abrir formulario" si no permite redireccionar despues de presionar el boton | Sistema Principal
REQ002 | Registrar información del cliente | Llevar un registro de los clientes | Ingresar al cliente y tener un registro sobre el y poder identificarlo | Administrador "Los Huertos del Juanca" | realizar el ingreso de nombre, apellido, cedula, número de télefono, fecha de nacimiento y dirección" | Eatan Ayala | 7 |  | Alta | No iniciado | Al terminar el ingreso visualizar en la base de datos que aparezca registrado el cliente | "Cliente correctamente registrado" cuando el cliente sea registrado | Registro de información de clientes
REQ003 | Modificación del registro de Clientes | Modificar y gestionar la informacion ingresada de los clientes | Corregir, actualizar o eliminar datos de los clientes ingresados en la base de datos | Administrador "Los Huertos del Juanca" | Precargar los datos del cliente mediante su ID, y gestionar estos mismos mediante un formulario | Eatan Ayala | 4 |  | Alta | No iniciado | Se visualiza en la base de datos la informacion del cliente ya cambiada/eliminada | "Error al modificar/eliminar" si no se logro cambiar en la base de datos | Gestion de Clientes
REQ004 | Registro de contacto de clientes potenciales | Tener una lista de posibles clientes | Ingresar personas que no sean clientes , pero han mostrado interes en los productos | Administrador "Los Huertos del Juanca" | Mediante un formulario registrar los datos de contacto de estos posibles clientes | Johan Catota | 5 |  | Alta | No iniciado | Al realizar el ingreso, aparece en una tabla diferente a los clientes, junto con su informacion de contacto | "Usuario guardado como cliente potencial" una vez que se haga el registro | Registro de clientes potenciales
REQ005 | Modificación de contactos de posibles clientes | Modificar y gestionar el contacto de los clientes potenciales | Corregir, actualizar o eliminar el contacto de los posibles clientes | Administrador "Los Huertos del Juanca" | Precargar los datos del cliente mediante su ID, y gestionar estos mismos mediante un formulario | Johan Catota | 3 |  | Alta | No iniciado | Se modifica la tabla de clientes potenciales en la base de datos | "Modificación realizada correctamente" en caso de que todo funcione correctamente | Gestion de Clientes Potenciales
REQ006 | Registro de Ventas | Permite registrar cada venta realizada en el día, asociándola a un cliente, producto y tipo de pago | ingresar las ventas diarias de cada cliente para conocer las ganancias y el cliente que mas compro | Administrador "Los Huertos del Juanca" | mediante un formulario de ventas con los datos de cada venta registrada por cada cleinte | Katerine Caizaluisa | 4 |  | Alta | No iniciado | Venta registrada y asociada al cliente Total, calculado automáticamente Datos disponibles para reportes diarios, semanales y mensuales | Alimenta el reporte Excel de ventas, ranking de productos y clientes con mayor consumo. | Registro de ventas
REQ007 | Generación de una nota de venta | permitir generar una nota de venta, acorde la venta realizada | En base a la venta registrada, generar una nota de venta para imprimir o enviar al cliente | Administrador "Los Huertos del Juanca" | Al finalizar el registro de venta, permitir seleccionar "Imprimir nota de venta", y generar el documento | Esteban Cuichan | 3 |  | Alta | No iniciado | Registrar la venta, y generar su respectiva nota de venta | "Generando nota de venta" cuando se cree el archivo | Generar nota de venta
REQ008 | Generación reportes Excel | generar reportes por ventas, sector, venta por cliente,fecha | Generar reportes de ventas, sector y ranking del cliente con mas compras, en Excel con tablas dinámicas | Administrador "Los Huertos del Juanca" | Ingresar al formuario de reportes y seleccionar el tipo de reporte que desea generar, definir el periodo y el sistema genera el reporte en Excel | Esteban Cuichan | 5 |  | Alta | No iniciado | Generar el tipo de reporte, con el periodo seleccionado | "Generando reporte" cuando se cree el reporte en Excel | Generación de Reportes Excel
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador "Los Huertos del Juanca" |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Johan Catota
| QUE | Permite ver los distintos modulos del aplicativo |  | PARA QUE | Una GUI clara que permita visualizar y redireccionar hacia los distintos modulos/funcionalidades del aplicativo |  | COMO | El usuario accede al sistema, y se le despliega la interfaz principal y mediante botones se redirecciona al formulario correspondiente
| NOMBRE HISTORIA |  | Sistema Principal
| PRUEBA |  | Al presionar un boton se redireccione correctamente y aparezca el formulario que se busca |  |  | COMENTARIOS | "Error al abrir formulario" si no permite redireccionar despues de presionar el boton