## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU Huertos de Juank
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Dificultad para navegar entre modulos del sistema. | Diseñar un menú principal de navegación para las distintas secciones del sistema. | Facilitar el acceso a los módulos del sistema: productos, clientes, ventas y reportes. | Administrador "Los Huertos del Juank" | 1. Iniciar el sistema. 2. Visualizar la pantalla de carga. 3. Mostrar el menú principal. 4. Seleccionar el módulo deseado. | Esteban Cuichan | 11 | 2026-07-15 | Alta | Terminado | Dado que el administrador inicia el sistema, cuando selecciona un módulo del menú principal, entonces el sistema muestra la pantalla correspondiente. | Botones o Inserciones para minimizar o cerrar el ejecutable del sistema | Navegación por el Sistema
REQ002 | Dificultad para controlar e registrar los productos | Registrar productos con su información, disponibilidad e imagen. | Mantener precios, stock y estado correctos para la venta. | Administrador "Los Huertos del Juank" | 1. Ingresar al módulo Productos. 2. Registrar la información del producto. 3. Seleccionar una imagen. 4. Guardar el producto. | Johan Catota | 10 | 2026-07-15 | Alta | Terminado | Dado que el administrador completa la información del producto, cuando guarda el registro, entonces el sistema incorpora el producto al catálogo y tabla de registro. | Vincular el Registro con el formulario de ventas (REQ009) y al Catalogo [REQ-010] para cargar los productos automáticamente. | Registro de Productos
REQ003 | Informacion de productos desactualizada | Buscar, modificar y eliminar productos registrados. | Mantener el catálogo de productos actualizado y sin registros incorrectos | Administrador "Los Huertos del Juank" | 1. Buscar el producto por nombre. 2. Modificar la información requerida. 3. Guardar cambios o eliminar el producto. | Johan Catota | 9 | 2026-07-15 | Alta | Terminado | Dado que existe un producto registrado, cuando el administrador modifica o elimina la información, entonces los cambios se reflejan en el catálogo y en tabla de registro si es necesario | Los cambios realizados se reflejan únicamente en ventas futuras. | Gestion de Productos
REQ004 | Pérdida de información de clientes. | Registrar clientes con su información personal (nombre, apellido, cedula etc) . | Mantener un registro organizado de clientes para futuras ventas y consultas. | Administrador "Los Huertos del Juank" | 1. Ingresar al módulo Clientes. 2. Completar la información del cliente. 3. Guardar el registro. | Eatan Ayala | 10 | 2026-07-15 | Alta | Terminado | Dado que el administrador registra un cliente, cuando guarda la información, entonces el sistema almacena correctamente el nuevo cliente. | Requiere varios datos no obligatorios, y genera un codigo unico de cliente. | Registro de clientes | Comentario Extra: Requisito Asignado Katherine Caizaluisa No cumplido
REQ005 | Datos de clientes desactualizados. | Modificar o eliminar información de clientes registrados. | Mantener los datos de contacto actualizados para evitar fallos. | Administrador "Los Huertos del Juank" | 1. Buscar el cliente por nombre. 2. Modificar la información requerida. 3. Guardar los cambios o eliminar el registro. | Eatan Ayala | 8 | 2026-07-15 | Alta | Terminado | Dado que existe un cliente registrado, cuando el administrador modifica o elimina la información, entonces los cambios se actualizan correctamente en el sistema. | Requiere que el cliente exista previamente | Gestion y Actualizacion de la informacion de Clientes
REQ006 | Desconocimiento de los cumpleaños próximos de los clientes. | Detectar cumpleaños próximos y mostrar alertas. | Recordar al administrador los próximos cumpleaños de sus clientes | Administrador "Los Huertos del Juank" | 1. Al iniciar sistema, comparar fecha actual con fechas de nacimiento 2. Mostrar alerta con listado de clientes próximos a cumplir años | Esteban Cuichan | 4 | 2026-07-15 | Alta | Terminado | Dado que existen clientes próximos a cumplir años, cuando el administrador inicia el sistema, entonces aparece una alerta con el listado correspondiente. | El cliente debe tener registrada su fecha de nacimiento en REQ004 | Alerta de cumpleaños
REQ007 | Perdida de seguimiento a personas interesadas. | Registrar clientes potenciales interesados en los productos. | Mantener un seguimiento ordenado de los posibles compradores | Administrador "Los Huertos del Juank" | 1. Ingresar al módulo Clientes Potenciales. 2. Registrar la información del cliente potencial. 3. Guardar el registro. | Eatan Ayala | 6 | 2026-07-15 | Alta | Terminado | Dado que el administrador registra un cliente potencial, cuando guarda la información, entonces el sistema almacena correctamente el registro. | No afecta reportes de ventas hasta ser convertido en cliente | Registro de clientes potenciales
REQ008 | Información de clientes potenciales desactualizada. | Modificar y gestionar clientes potenciales. | Mantener actualizada la información de los posibles futuros clientes. | Administrador "Los Huertos del Juank" | 1. Buscar el cliente potencial por nombre. 2. Seleccionar el registro. 3. Modificar la información necesaria. 4. Guardar los cambios o eliminar el registro. | Johan Catota | 5 | 2026-07-15 | Alta | Terminado | Dado que existe un cliente potencial registrado, cuando el administrador modifica o elimina la información, entonces el sistema actualiza correctamente los datos | No afecta el modulo de clientes | Gestion de clientes potenciales
REQ009 | Permanencia de clientes inactivos en el sistema | Gestionar clientes inactivos, reactivar o eliminar. | Mantener limpio el listado de clientes activos sin perder continuidad. | Administrador "Los Huertos del Juank" | 1. Ingresar al módulo de clientes inactivos. 2. Buscar y seleccionar el cliente. 3. Elegir entre reactivar o eliminar definitivamente. 4. Confirmar la acción. | Katerine Caizaluisa | 10 | 2026-07-15 | Alta | Terminado | Dado que el administrador selecciona un cliente inactivo, Cuando elige reactivar, Entonces el cliente vuelve a aparecer en la lista activa | Borrado definitivo solo con confirmación previa | Gestion de clientes inactivos
REQ010 | Dificultad para visualizar productos al momento del proceso de venta. | Mostrar los productos registrados en forma de catálogo visual con imagen, nombre, tamaño, precio y estado | Seleccionar productos de forma rápida y visual al momento de registrar una venta | Administrador "Los Huertos del Juank" | 1. Ingresar al módulo de ventas. 2. Visualizar el catálogo de productos. 3. Seleccionar un producto. 4. Agregarlo al detalle de la venta. | Johan Catota | 6 | 2026-07-15 | Alta | Terminado | Dado que existen productos disponibles, cuando el administrador abre el catálogo, entonces el sistema permite seleccionar los productos disponibles para la venta. | Utiliza la información registrada en el módulo de productos REQ002, REQ003. | Catalogo de Productos
REQ011 | Descontrol de las ventas realizadas. | Registrar ventas asociadas a cliente, producto. | Mantener un registro organizado de las ventas y calcular automáticamente el total de la compra. | Administrador "Los Huertos del Juank" | 1. Buscar y seleccionar un cliente. 2. Agregar uno o varios productos desde el catálogo. 3. Indicar la cantidad de cada producto. 4. Verificar el total de la venta. 5. Guardar el registro de la venta. | Eatan Ayala | 8 | 2026-07-15 | Alta | Terminado | Dado que el administrador selecciona un cliente y agrega productos, cuando finaliza la venta, entonces el sistema registra la venta y calcula automáticamente el total a pagar. | La venta queda disponible para consultas, notas de venta y reportes. | Registros de ventas
REQ012 | Lentitud en emision de comprobantes de venta. | Generar una nota de venta digital con la informarcion de la compra. | Entregar un comprobante claro y ordenao al cliente. | Administrador "Los Huertos del Juank" | 1. Seleccionar una venta registrada. 2. Visualizar la nota de venta. 3. Verificar la información mostrada. 4. Exportar la nota en formato PDF. | Esteban Cuichan | 7 | 2026-07-15 | Alta | Terminado | Dado que existe una venta registrada, cuando el administrador genera la nota de venta, entonces el sistema muestra la vista previa y permite exportarla en formato PDF. | La nota incluye los datos del cliente, el detalle de productos y el total de la compra. | Emision de Nota de Venta | Comentario Extra: Requisito Asignado Katherine Caizaluisa No cumplido
REQ013 | Dificultad para analizar informacion del sistema. | Exportar un reporte de ventas en formato Excel con información estadística. | Facilitar el análisis de las ventas mediante un historial, un resumen por productos y gráficos Excel. | Administrador "Los Huertos del Juank" | 1. Ingresar al módulo de Reportes y Notas de Venta. 2. Seleccionar un rango de fechas (opcional). 3. Visualizar las ventas que se desean exportar. 4. Presionar el botón Exportar a Excel. 5. Obtener el archivo Excel con el historial, resumen y gráfico de ventas. | Esteban Cuichan | 5 | 2026-07-15 | Alta | Terminado | DDado que existen ventas registradas, cuando el administrador exporta el reporte, entonces el sistema genera un archivo Excel correspondiente. | Reporte con fines de consulta y analisis, no influye la informacion del sistema. | Generacion de reportes en excel
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador "Los Huertos del Juank" |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 11 |  | Alta |  | Esteban Cuichan
| QUE | Diseñar un menú principal de navegación para las distintas secciones del sistema. |  | PARA QUE | Facilitar el acceso a los módulos del sistema: productos, clientes, ventas y reportes. |  | COMO | 1. Iniciar el sistema. 2. Visualizar la pantalla de carga. 3. Mostrar el menú principal. 4. Seleccionar el módulo deseado.
| NOMBRE HISTORIA |  | Navegación por el Sistema
| PRUEBA |  | Dado que el administrador inicia el sistema, cuando selecciona un módulo del menú principal, entonces el sistema muestra la pantalla correspondiente. |  |  | COMENTARIOS | Botones o Inserciones para minimizar o cerrar el ejecutable del sistema