## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Navegacion por el sistema | Administrador del sistema | Acceder rápidamente a los diferentes módulos mediante un menú principal intuitivo. | Ingresar de forma eficiente entre los modulos del sistema y usar el aplicativo | - | Alta | Terminado
REQ002 | Registro de Productos | Administrador del sistema | Ingresar productos diferenciando claramente sus variantes de tamaño, empaque, precio e imagen. | Tomar pedidos con mayor rapidez y mantener un control preciso del inventario | - | Alta | Terminado
REQ003 | Gestion de Productos | Administrador del sistema | Modificar o eliminar los datos de los productos ingresados | Mantener la información actualizada para evitar fallos en disponibilidad de productos |  | Alta | Terminado
REQ004 | Registro de Clientes | Administrador del sistema | Ingresar la informacion necesaria de cada cliente (Cedula, Nombre,etc) | Identificar correctamente a los compradores para futuras ventas. | - | Alta | Terminado
REQ005 | Gestion y Actualizacion de la informacion de Clientes | Administrador del sistema | Modificar o eliminar los datos de los clientes registrados | Mantener la información actualizada para evitar fallos en contacto | - | Alta | Terminado

## Sprint 1
SPRINT 1 | Navegacion ,Registro y Gestion de Productos y Logica de Clientes
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Navegacion por el Sistema | Administrador del Sistema | Acceder rápidamente a los diferentes módulos mediante un menú principal intuitivo. | Ingresar de forma eficiente entre los modulos del sistema y usar el aplicativo | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Maquetación del Layout y Dashboard. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 1 | 11.5
| REQ001-2 | Configuración de Estilos e Identidad Visual. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 3
| REQ001-3 | Programación de Eventos de Enrutamiento. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 4
| REQ001-4 | Gestión de Estados y Memoria Visual. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 3
| REQ001-5 | Pruebas de Integración de Navegación. |  |  |  | Esteban Cuichan |  | 0.5
| REQ002 | Registro de Productos | Administrador del Sistema | Ingresar productos diferenciando claramente sus variantes de tamaño, empaque, precio e imagen | Tomar pedidos con mayor rapidez y mantener un control preciso del inventario | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | 11
| REQ002-1 | Diseñar clase Producto |  |  |  | Johan Catota |  | 1.5
| REQ002-2 | Implementar registros de productos |  |  |  | Johan Catota |  | 4
| REQ002-3 | Programacion de Guardado |  |  |  | Johan Catota |  | 3
| REQ002-4 | Guardado de Catalogo Productos |  |  |  | Johan Catota |  | 2.5
| REQ003 | Gestion de Productos | Administrador del Sistema | Modificar o eliminar los datos de los productos ingresados | Mantener la información actualizada para evitar fallos en disponibilidad de productos | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado | 11
| REQ003-1 | Implementar consulta de Producttos |  |  |  | Johan Catota |  | 1.5
| REQ003-2 | Implementar CRUD Producto |  |  |  | Johan Catota |  | 4
| REQ003-3 | Conexión a la Vista Principal |  |  |  | Johan Catota |  | 3
| REQ003-4 | Actualizacion de Tabla Productos |  |  |  | Johan Catota |  | 2.5
| REQ004 | Registro de Cliente | Administrador del Sistema | Ingresar los informacion necesaria de cada cliente (Cedula, Nombre,etc) | Identificar correctamente a los compradores para futuras ventas. | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado | 9
| REQ004-1 | Diseño de la interfaz para el registro y edición de datos del cliente. |  |  |  | Eatan Ayala |  | 3.5
| REQ004-2 | Aplicacion de la lógica de creación, modificación y eliminación de registros |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
| REQ004-3 | Integración del módulo de registros de clientes con otros módulos del sistema. |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2
| REQ004-4 | Verificación y pruebas funcionales del proceso de registro de clientes. |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1.5
| REQ005 | Gestion y Actualizacion de la informacion de Clientes | Administrador del Sistema | Modificar los datos de los clientes registrados | Mantener la información actualizada para evitar fallos en contacto. | #intentos | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado | 5.5
| REQ005-1 | Conexión de la GUI con los metodos para la modificacion |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ005-2 | Visualizacion y Relleno de Datos al ingresar ID en la GUI |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1.5
| REQ005-3 | Bloquear Campo ID, y permitir modificacion de los otros datos |  |  |  | Eatan Ayala |  | 1
| REQ005-4 | Modificacion de la informacion en la base de datos |  |  |  | Eatan Ayala |  | 2

## Burdonchant 1
|  |  | SPRINT 1 - Navegacion, Registro de Productos y Logica Clientes | [6 empty] | SUMA TOTAL DE SPRINT
61.5
REQ001 - NAVEGACIÓN POR EL SISTEMA
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ001-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ001-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ001-5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Horas Estimadas | 11.5 | 3.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13.5
Horas Estimadas Restantes | 11.5 | 9.8571 | 8.2143 | 6.5714 | 4.9286 | 3.2857 | 1.6429 | 2.2204e-15
REQ002 - REGISTRO DE PRODUCTOS
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ002-1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
REQ002-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ002-3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5
REQ002-4 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Horas Estimadas | 11 | 4.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 11.5
Horas Estimadas Restantes | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0
REQ003 - GESTION DE PRODUCTOS
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ003-1 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2
REQ003-2 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 4.5
REQ003-3 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5
REQ003-4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5
Horas Estimadas | 11 | 1 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 12.5
Horas Estimadas Restantes | 20.5 | 18.9286 | 17.3571 | 15.7857 | 14.2143 | 12.6429 | 11.0714 | 9.5
REQ004 - REGISTRO DE CLIENTES
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ002-1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2
REQ002-2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ002-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-4 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 14
Horas Estimadas Restantes | 9 | 7.7143 | 6.4286 | 5.1429 | 3.8571 | 2.5714 | 1.2857 | 0
REQ005-ACTUALIZACION DE INFORMACION DE CLIENTES
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ004-2 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 5.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Horas Estimadas Restantes | 5.5 | 4.7143 | 3.9286 | 3.1429 | 2.3571 | 1.5714 | 0.78571 | 0
REQ001 - NAVEGACIÓN POR EL SISTEMA
REQ002 - REGISTRO DE PRODUCTOS
REQ004 - REGISTRO DE CLIENTES
REQ005 - ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES
REQ003 - GESTION DE PRODUCTOS