## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | ingreso al sistema del aplicativo | ingreso y uso del aplicación de gestion de informacion | realizar todas las operaciones necesarias de las funciones del aplicativo | Administrador del conjunto | Ingresar su usuario(combinacion nombre del conjunto) y Contraseña (alfanumerico) | David Sangoquia | 3 | 2023-01-04 | Alta | Terminado | si usuario y contraseña son correctos puede ingresar al aplicativo(se despliega una nueva ventana) | "datos incorrectos" condicionar a 3 intentos para inicio de seccion | Acceso administrador al aplicativo
REQ002 | Registro de dueños y arrendatarios | Registrar la informacion de los usarios por arrendatario y dueño | Tener su información guardada y poder consultarla o modificarla cuando sea necesario | Administrador del conjunto | Mediante formulario se pedirá los siguientes datos: nombre apellido, cedula, teléfonos, correo electrónico, numero de casa | Eatan Ayala | 4 | 2026-05-08 | Alta | No iniciado | Al terminar de ingresar la informacion se muestra un mensaje de "Registro terminado" | "Casa ya registrada" al ingresar informacion repetida, y si es arrendatario es obligatorio pedir datos del dueño | Registro Individual de Casas y Alicuotas
REQ003 | Modificacion informacion de cada casa | Poder modificar o eliminar la informaacion de cada casa | La información del sistema esté siempre actualizada y sin errores | Administrador del conjunto | Interfaz donde se pueda modificar o eliminar la información de cada casa | Eatan Ayala | 4 | 2026-05-22 | Alta | No iniciado | Despues de cada interaccion los datos modificados se deben mostrar en la tabla/base de datos | "No se pudo modificar/eliminar" con datos repetidos o no seleccionados | Modificacion de informacion de las casas
REQ004 | Registros de pagos por casa de alicuotas | Registrar el pago de alícuotas de cada casa | Contar con el registro de pago de alicuotas de cada usuario | Administrador del conjunto | Mediante búsqueda de cedula tener datos principales de la persona que realiza el pago como Nombre, Número de casa, llenar el valor a pagar y la descripción. | Johan Catota | 5 | 2026-05-29 | Alta | No iniciado | Despues del ingreso de los datos del pago de cada alicuota, se debe mostrar en la tabla/base de datos la informacion actualizada | Se debe ingresar la cedula correcta y los datos solicitados, en caso de error se mostrara un mensaje | Pagos de Alicuotas
REQ005 | Generar un archivo del total de alicuotas pagadas | Generar un reporte general de total de pagos de alicuotas | Evidencia de los valores pagados de las alicuotas | Administrador del conjunto | Genera una visualziacion de PDF o txt donde se visualiza el informe/reporte del pago total de alicuotas | Johan Catota | 5 | 2026-06-05 | Alta | No iniciado | El sistema genera un reporte de las alicuotas en el formato requerido(pdf,txt,word,etc) | Puede ocurrir un error al cargar el informe al no conectarse a la base de datos | Informe/Reporte del pago total de alicuotas
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Administrador del conjunto |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Johan Catota
| QUE | Registrar el pago de alícuotas de cada casa |  | PARA QUE | Contar con el registro de pago de alicuotas de cada usuario |  | COMO | Mediante búsqueda de cedula tener datos principales de la persona que realiza el pago como Nombre, Número de casa, llenar el valor a pagar y la descripción.
| NOMBRE HISTORIA |  | Pagos de Alicuotas
| PRUEBA |  | Despues del ingreso de los datos del pago de cada alicuota, se debe mostrar en la tabla/base de datos la informacion actualizada |  |  | COMENTARIOS | Se debe ingresar la cedula correcta y los datos solicitados, en caso de error se mostrara un mensaje