## Hoja1
Cronograma
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Asignado a | Status | Comentarios
Proyecto Gestión de productos agrícolas para "Los Huertos del JuanCa" |  | 2026-04-20
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Presentacion del proyecto disponible | 1 dias | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Confirmacion del Proyecto | 1 dias | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
PRIMERA REUNION |  | 2026-04-20
Elaboracion del problema del proyecto | 1 dias | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 2 dias | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Entrevista | 1 hora | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Elaboracion de la historia de usuario | 1 dias | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Complerado
Elaboracion de Matriz marco de trabajo | 1 dias | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100% | Ayala Eatan, Caizaluisa Katerine, Catota Johan,Cuichan Esteban | Completado
Primera revision | 1dia |  |  |  | Jenny A Ruiz R